TOMATIC

AI-Grown Tomatoes

Agentic grow system, safe by default

Arquitectura · Roadmap · Ejecución paso a paso

Carlos

Villanueva del Pardillo, Madrid

Mayo 2026

Documento maestro · v3.2

Pensado para ser entregado a un LLM como guion ejecutable.

Operación 100% navegador. Cero terminal para tu hija.

Tabla de contenidos

Cómo usar este documento

1. Qué es Tomatic

2. Arquitectura de alto nivel

3. Vocabulario

4. Reglas duras no negociables

5. Stack tecnológico

6. Bus MQTT, comandos e idempotencia

7. Control-core: el corazón determinista

8. core-ops y web operativa

9. Observabilidad desde el primer commit

10. Persistencia: SQLite con WAL

11. Hardware y safety físico

12. Firmware ESP32 con ESPHome

13. Despliegue dockerizado: QNAP NAS, Pi 5 o Windows

14. Docker Compose unificado

15. Plant MCP Server

16. Agent-runner y agent-stub

17. Simulator mode

18. Dashboard público (V1.2)

19. Modelo de configuración

20. Decisiones de diseño y trade-offs

21. Estructura del repositorio

22. Roadmap por hitos

23. Ejecución paso a paso

24. Modo hija: dos planos, un proyecto

25. Bill of Materials

26. Alternativas sin Docker

27. Roadmap futuro

28. Cierre

# Cómo usar este documento

Este documento es el guion maestro de Tomatic. Está escrito para que pueda ser entregado a otro LLM (Claude Code, Cursor, otro asistente) como blueprint operativo del proyecto. Cualquier ambigüedad importante se resuelve a favor de las reglas duras del capítulo 4.

## Cómo lo usa un humano

- Carlos lo lee de principio a fin una vez.

- Para sesiones de coding, salta directamente al capítulo 19 (Roadmap por hitos) y al capítulo 20 (Ejecución paso a paso).

- Cualquier decisión que se tome durante la implementación y contradiga este documento debe quedar escrita en docs/decisions/ del repo, con fecha y motivo.

## Cómo lo usa un LLM

- Trata el capítulo 4 (Reglas duras) como axiomas. Si una instrucción nueva contradice una regla del capítulo 4, pregunta antes de implementar.

- Sigue el orden del capítulo 19. No saltes hitos. Cada hito acaba con una prueba de aceptación obligatoria que debe pasar antes de avanzar.

- El capítulo 20 da los comandos exactos a ejecutar y los archivos exactos a crear, en orden.

- Cuando una decisión técnica requiera elegir entre alternativas, consulta el capítulo 17 (Decisiones de diseño) antes de inventar.

## Convenciones del documento

| Elemento | Significado |
| --- | --- |
| Caja roja con borde grueso | Regla dura. No negociable. Una violación es un bug grave. |
| Caja naranja | Aviso de seguridad física o operativa. |
| Caja azul | Información complementaria o aclaración. |
| Caja verde | Buena práctica o ejemplo correcto. |
| Bloque de código gris | Comando, fichero o snippet a copiar literalmente. |
| Tomatic, tomatic | Nombre del proyecto. Sin alias previos. |

Origen del documento Tomatic v3 incorpora dos rondas de revisión técnica externa sobre las versiones v1 y v2. Las correcciones críticas (no-retained commands, ACK transaccional vs state verification, dedup persistente, default-off eléctrico, lock por cabinet, observabilidad desde el primer commit, recorte de V1.0 al kernel) están integradas en el cuerpo, no en un anexo. El cambio conceptual fundamental sobre las versiones anteriores: el LLM propone intenciones; un control-core determinista es quien valida y ejecuta.

## Cambios respecto a v3.1

- Stack 100% dockerizado. Todos los componentes (Mosquitto, mqtt-bridge, control-core, agent-runner, web operativa, ESPHome Builder) corren como contenedores Docker. Sin instalaciones nativas de Node.js, Python, ESPHome ni Mosquitto en el host.

- Despliegue NAS-first. El target principal de despliegue es el QNAP NAS de Carlos. La Raspberry Pi 5 sigue como host de Z2M y, opcionalmente, de la cámara. Windows queda solo como máquina de desarrollo y operación, sin servicios persistentes.

- Capítulo 13 reescrito. Setup en QNAP NAS como ruta principal. Alternativas para Raspberry Pi 5 y para Windows con Docker Desktop.

- Operación 100% navegador. Carlos opera todo desde Chrome: ESPHome Builder en localhost:6052, web operativa en localhost:3001, dashboard público en V1.2. Compatible con Claude in Chrome para edición asistida del YAML.

- Sin VS Code obligatorio. El editor del YAML del firmware es el Monaco integrado en ESPHome Builder. Para el resto del monorepo TypeScript, Claude Code en CLI desde Windows o WSL2.

- Capítulo 14 nuevo: Despliegue Docker Compose unificado, con perfiles por entorno (sim, prod-nas, prod-pi).

- Capítulo 25 nuevo: Alternativas sin Docker — para usuarios que no quieran o no puedan usar contenedores.

# 1. Qué es Tomatic

Tomatic es un sistema autónomo de cultivo de tomates en interior, controlado por un núcleo determinista en TypeScript y asistido por una capa de razonamiento basada en LLM agnóstico de proveedor. Está pensado para mantener vivas 2-3 plantas de tomate durante 100 días en un armario 120×120×200cm sin intervención manual ordinaria, y para ser construido por un padre con su hija como proyecto educativo de IoT, sistemas distribuidos e IA.

## Posicionamiento

Tagline oficial Tomatic — agentic grow system, safe by default. AI-Grown Tomatoes funciona como tagline secundario, especialmente para el dashboard público y el storytelling con la hija.

Tomatic no se posiciona como “Sol open source”. Sol es la inspiración. Existen alternativas serias en grow automation (OpenGrowBox, HAGR, integraciones de Home Assistant). El diferencial real de Tomatic es la combinación de tres cosas:

- Razonamiento LLM agnóstico vía Model Context Protocol.

- Control determinista con safeguards físicos que mantiene las plantas vivas aunque el LLM no exista.

- Proyecto educativo replicable padre-hija documentado de extremo a extremo.

## Filosofía técnica

- Control determinista primero. El control-core mantiene la planta viva sin LLM. La IA aporta calidad de juicio, no supervivencia.

- MCP como interfaz, no Claude como runtime. Cualquier LLM con cliente MCP puede operar el sistema.

- Idempotencia y verificación en todo lo que toca el mundo físico. Un comando duplicado no debe regar dos veces.

- Safety en hardware, no solo en software. Float switch, válvula antirretorno, alarmas independientes, cajas IP.

- Simulator desde el día cero. Cualquiera puede ejecutar Tomatic en un portátil sin tocar hardware.

- Operación gráfica, no por CLI. Toda operación vive como función pura en core-ops; la web es el cliente principal.

- Cero código manual donde se pueda evitar. Firmware ESP32 como YAML declarativo (ESPHome). Configuración como YAML. La hija interactúa con dashboards e interfaces, no con código.

## Objetivos del MVP

- Mantener vivas 2–3 plantas de tomate en armario 120×120×200cm durante 100 días sin intervención manual ordinaria.

- Que el sistema sobreviva si el LLM falla, si la API cae o si Internet desaparece durante días.

- Que cualquiera pueda clonar el repo, ejecutar pnpm dev:sim y ver el sistema funcionando en cinco minutos.

- Que la electrónica de 220V, agua y CO2 sea segura incluso con todo el software apagado.

- Que el código sea hackeable, legible y educativo, apto para construir con una hija sin perder rigor técnico.

## Diferenciadores frente a alternativas

| Característica | OpenGrowBox | HAGR | Sol original | Tomatic v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Open source | Parcial | Sí | No | Sí (MIT) |
| Sin Home Assistant requerido | No | No | Sí | Sí |
| LLM agnóstico vía MCP | No | No | No | Sí |
| Control determinista safe-by-default | Parcial | Parcial | ? | Sí (núcleo) |
| Idempotencia + state verification | — | — | ? | Sí |
| Safeguards físicos documentados | — | — | ? | Sí (BOM) |
| Simulator mode | No | No | No | Sí (V1.0) |
| Firmware declarativo (ESPHome) | ESPHome | — | — | Sí (track único) |
| UI web operativa desde V1.0 | Parcial | Parcial | Sí | Sí (mínima) |
| Reproducibilidad por config | Parcial | No | No | Sí (YAML) |

# 2. Arquitectura de alto nivel

Tomatic está organizado en capas con responsabilidades claras. Cada capa es sustituible por otra implementación que respete la misma interfaz. Esto es lo que hace al sistema agnóstico.

## Diagrama de capas

CAPA 8 FRONTEND PÚBLICO Next.js · Dashboard estilo Sol (V1.2+) ▲ CAPA 7 WEB OPERATIVA Next.js · Calibración + Safety + Override ▲ CAPA 6 AGENT-RUNNER Node.js · Vercel AI SDK · systemd propose intents (no comandos) │ ▼ CAPA 5 PLANT MCP SERVER TypeScript · tools propose_intent + lectura │ ▼ CAPA 4 CONTROL-CORE Reglas, safety, planner, loops sin LLM La planta sobrevive aquí, sin IA. │ ▼ CAPA 3 CORE-OPS Funciones puras: la única forma de hablar con SQLite + bridge desde web/cli/tests. │ ▼ CAPA 2 MQTT-BRIDGE Ingest · command queue · state verification SQLite (WAL) como source of truth. │ ▼ CAPA 1 HARDWARE ESP32 + Sonoff T2 + Pi + Logitech firmware ESPHome (track único) safe state local autónomo ─── EN PARALELO AL RUNTIME ──────────────────────────────────────── Simulator mode : fake ESP32 + fake plant. CI y desarrollo. Claude Code cockpit : exploración, debugging, experimentos. Sin runtime. Observability : /healthz /readyz /metrics desde el primer commit.

## Cambio conceptual: el LLM propone, el control-core decide

El LLM no emite comandos físicos. Emite intenciones expresadas en términos del cultivo: «aumenta la humedad», «la planta parece seca», «hay que ventilar». El control-core valida la intención contra reglas deterministas, planifica los comandos físicos seguros (cuántos ml, durante cuántos segundos, en qué orden) y los emite con identidad e idempotencia.

v1 — frágil (descartado) LLM → water_plants(200ml) → MQTT → bomba Riesgo: prompt injection, alucinación o duplicación riega de más.

v3 — safe by default LLM → propose_intent("increase_humidity", target: 68%, reason: "VPD alto") control-core valida: ¿cooldown OK? ¿límite diario OK? ¿safe state OK? control-core planifica: humidifier.on durante 600s con max 1800s/h command-queue emite con command_id único + TTL ESP32 ejecuta y devuelve ACK transaccional; state machine en SQLite

## Flujo de datos típico

- ESP32 publica sensores en MQTT cada 60s (QoS 0).

- mqtt-bridge mantiene cache en memoria y persiste eventos relevantes en SQLite.

- agent-runner se despierta cada N minutos (cron durable, con jitter) — NO usa Claude Code /loop.

- agent-runner toma lock por cabinet_id; si hay otro tick activo, encola o aborta.

- agent-runner llama al MCP server: get_sensor_status, capture_camera_image, check_safety_state.

- LLM razona y emite propose_intent(...). El MCP server registra la intención en SQLite.

- control-core valida la intención: rechaza, recorta o aprueba. Si aprueba, planner genera comandos.

- mqtt-bridge publica comandos con command_id + TTL. retain=false siempre.

- ESP32 ejecuta, deduplica por command_id y devuelve ACK. Z2M se verifica por estado observado.

- Web operativa, dashboard y métricas leen de SQLite.

## Flujo de emergencia

ESP32 mantiene un loop local autónomo de safeguards. Si detecta condición crítica (temperatura mayor a 35°C, fuga, fallo de sensor durante varios minutos) entra en safe state local sin esperar a nadie: bomba off, CO2 off, humidificador off, calefacción off. Publica además en tomatic/cabinet-a/alerts/emergency.

agent-runner está suscrito a ese topic y escala al LLM con un prompt de emergencia. Pero la planta ya está protegida cuando llega el LLM, no después.

# 3. Vocabulario

Definiciones que se usan en el resto del documento. Si una palabra del catálogo aparece, significa exactamente lo que dice esta tabla, no un sinónimo.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Cabinet | Una unidad de cultivo: un armario con un ESP32. Tomatic soporta multi-cabinet desde V1.0. |
| Intent | Propuesta del LLM expresada en términos del cultivo. Tiene kind, target, reason. NO especifica comandos físicos. |
| Command | Acción física concreta. Tiene command_id único, type, ttl_ms, parámetros. Producido por el control-core. |
| ACK transaccional | Confirmación que el firmware del ESP32 emite tras ejecutar un comando con command_id. Solo válido cuando controlamos el firmware. |
| State verification | Para Z2M: publicamos desired_state y observamos el state topic. Si coincide dentro del timeout, succeeded. NO es un ACK. |
| Safe state | Configuración de actuadores en la que ningún elemento peligroso está activo. Definido en safety.emergency_safe_state. |
| Default-off eléctrico | Regla universal: ante cualquier modo de fallo, los actuadores peligrosos quedan OFF. |
| control-core | Componente determinista TypeScript que valida intents, planifica comandos y mantiene loops básicos sin LLM. |
| core-ops | Capa de funciones puras testeables. Único punto desde el que web, agent-runner o tests hablan con bridge y SQLite. |
| agent-runner | Proceso Node.js durable, gestionado por systemd, que ejecuta el ciclo del agente en producción. |
| agent stub | Versión del agent-runner que lee intents desde un YAML, sin LLM. Usada en V1.0 para validar el path end-to-end. |
| cockpit | Sesión interactiva de Claude Code para debugging y experimentación. NO es runtime crítico. |
| Acceptance test | Prueba obligatoria al final de cada hito. Si no pasa, el hito no está cerrado. |

# 4. Reglas duras no negociables

Estas reglas son axiomas del proyecto. Cualquier diseño, refactor o feature nuevo debe respetarlas. Si una instrucción del usuario o de otro LLM las contradice, el LLM implementador debe parar y preguntar.

## R1 — El LLM nunca emite comandos físicos

Regla Toda tool del MCP server que afecta al mundo físico se llama propose_<algo> y solo registra una intención. Las tools del MCP server jamás escriben directamente en MQTT a un topic de comandos. El único componente que emite comandos físicos es el control-core, vía mqtt-bridge.

## R2 — Idempotencia obligatoria en todo comando físico

Regla Todo comando publicado en tomatic/<cabinet>/commands/+/request lleva command_id único, issued_at y ttl_ms. El receptor (ESP32 o el propio bridge para Z2M) deduplica por command_id antes de actuar. Re-emitir el mismo command_id JAMÁS produce un segundo efecto físico. La acceptance-test-pump.sh debe pasar antes de conectar bomba real a planta real.

## R3 — retain=false en comandos

Regla Los topics de comandos NUNCA llevan retain=true. Un comando físico retenido es veneno: si un cliente reconecta, podría re-ejecutar un comando viejo. Política de retain por categoría en capítulo 6, sección «Política de retain».

## R4 — ACK transaccional vs state verification

Regla ESP32 (firmware propio) emite ACK transaccional con command_id, status, ts. Zigbee2MQTT no emite ACKs comparables. Para Sonoff T2 y similares, el bridge usa state verification: publica desired_state y compara con state topic dentro de un timeout. NUNCA llamar «ACK» al resultado de una verificación de estado de Z2M en docs, código o métricas. Los nombres son: ack_received, state_verified, state_timeout.

## R5 — Default-off eléctrico

Regla Ante CUALQUIER modo de fallo, los actuadores peligrosos quedan OFF. Modos de fallo cubiertos: reboot del ESP32, watchdog reset, excepción en firmware, pérdida de WiFi, caída de Mosquitto, reinicio de la Pi, expiración de TTL, entrada en safe state. Lista mínima de actuadores que quedan OFF: bomba, CO2, humidificador, manta térmica. Extractor: ON si y solo si el ESP32 puede mandarlo localmente con cable directo. Si depende de Z2M/Sonoff, queda OFF y se documenta como off-safe.

## R6 — Sin sensor, sin actuador

Regla Ningún actuador peligroso se automatiza si no existe un sensor que pueda verificar su efecto. Consecuencias prácticas: CO2 desactivado por defecto hasta tener SCD40/41 + alarma local independiente. Bomba bloqueada si no hay float switch operativo. Calefacción bloqueada si DS18B20 cercano falla.

## R7 — Una sola escritura física por cabinet a la vez

Regla El agent-runner toma un lock por cabinet_id en SQLite (tabla agent_locks) antes de iniciar un tick. Si hay un tick activo, una alerta crítica puede interrumpirlo o encolarse, pero NO ejecutarse en paralelo. Implementación: tabla con cabinet_id PK, owner, acquired_at, expires_at.

## R8 — Idempotencia garantizada por el mqtt-bridge

Regla El mqtt-bridge mantiene el set autoritativo de command_ids procesados en SQLite (tabla commands). Antes de publicar un comando físico, el bridge verifica que el command_id no exista ya con status final. Antes de procesar un ACK o un state-verification, el bridge ignora duplicados por command_id. TTL obligatorio: si issued_at + ttl_ms < now, el comando se marca status='timeout' y no se ejecuta. Defensa en profundidad opcional (V1.x): componente custom de ESPHome con NVS ring buffer de 128 command_ids para que el ESP32 dedup también localmente.

## R9 — Observabilidad desde el primer commit

Regla mqtt-bridge, control-core, agent-runner y web exponen /healthz, /readyz, /metrics desde la primera versión. No hace falta montar Prometheus al principio, pero los endpoints existen y son legibles desde la web operativa. Lista mínima de métricas en capítulo 9.

## R10 — Operación gráfica, sin CLI obligatorio

Regla Toda operación del sistema vive en packages/core-ops como funciones TypeScript puras. La web operativa de V1.0 es el cliente principal. Los tests son cliente. Si mañana hay CLI, también será cliente. Un endpoint o un botón de la web no debe contener lógica de negocio: debe llamar a una función de core-ops.

## R11 — Pruebas de aceptación al final de cada hito

Regla Cada hito del roadmap (capítulo 19) termina con una prueba automatizada concreta. Si la prueba no pasa, el hito no está cerrado. No se avanza a un hito sin haber cerrado el anterior.

## R12 — Separación de planos físicos

Regla Plano hija: 3.3V, sensores, MQTT inspector, dashboard, calibración, fotos. Plano adulto: 220V, Sonoff T2, regleta, diferencial, agua, CO2, secrets, OTA. Estos planos están físicamente separados por una caja eléctrica con diferencial de 30 mA.

# 5. Stack tecnológico

TypeScript end-to-end excepto firmware. Firmware ESP32 declarativo con ESPHome (track único). Vercel AI SDK como base del agent-runner desde V1.1, antes solo agent-stub.

| Componente | Tecnología | Razón |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | ESPHome (YAML) | Sin código manual. Drivers de sensores nativos. OTA por WiFi. Logs web. |
| MCP server | TypeScript + @modelcontextprotocol/sdk + Zod | Estándar oficial. Type-safe. |
| control-core | TypeScript puro, sin red, sin LLM | Reglas, safety, planner. 100% testeable con vitest. |
| mqtt-bridge | TypeScript + mqtt.js | Command queue, state machine, idempotencia. |
| core-ops | TypeScript puro | Funciones operativas que web/cli/tests llaman. |
| agent-runner | Node.js + Vercel AI SDK | Multi-proveedor. systemd. Catch-up. |
| agent-stub | Node.js + YAML loader | Inyecta intents fijos para validar el path. |
| Cockpit dev | Claude Code | Channels, MCP nativo, /loop. Solo desarrollo. |
| Bus de mensajes | Mosquitto MQTT 5.0 + ACL | Ya corre en la Pi por Z2M. |
| Persistencia | SQLite (better-sqlite3) + WAL | Cero infra. Concurrencia adecuada. |
| Migraciones DB | drizzle-kit | Schema versionado desde el día uno. |
| Backups DB | litestream | SQLite continuous replication. |
| Web operativa | Next.js 15 + NextAuth + shadcn/ui | Calibración, safety, override. |
| Dashboard público | Next.js 15 + Tailwind + Recharts | V1.2+. Vercel free tier. |
| Tiempo real frontend | Server-Sent Events | Sin refresh. Bajo coste. |
| Cámara | fswebcam / ffmpeg | Logitech 4K USB nativa. |
| Containers | Docker Compose | Reproducible Pi/QNAP. ESPHome Builder también en Docker. |
| Config files | YAML + Zod | Humano-legible y validable. |
| Simulator | Node.js (fake-esp32 + fake-plant) | Desarrollo, CI, contribuciones. |
| CI/CD | GitHub Actions | Tests, builds, releases con changesets. |
| Monorepo | pnpm workspaces + biome | Lint y format unificados. |
| Editor YAML (Carlos) | Monaco integrado en ESPHome Builder (browser) | Editor + autocompletado del schema. Compatible con Claude in Chrome. |
| Plataforma de despliegue | Docker Compose en QNAP NAS (principal); Pi 5 o Windows como alternativas | Stack 100% containerizado. Detalle en capítulos 13–14. |

# 6. Bus MQTT, comandos e idempotencia

MQTT es el bus principal. Lo importante de v3 es el ciclo de vida de comandos con command_id, máquina de estados en SQLite, y la distinción explícita entre ACK transaccional y state verification.

## Topics (con prefijo de cabinet desde el día uno)

| Topic | Dirección | QoS | Retain | Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tomatic/cabinet-a/sensors/temperature_air | ESP32 → bridge | 0 | false | {value, unit, sensor_id, raw, ts} |
| tomatic/cabinet-a/sensors/humidity_air | ESP32 → bridge | 0 | false | {value, unit, ts} |
| tomatic/cabinet-a/sensors/soil_1..3 | ESP32 → bridge | 0 | false | {value_pct, raw, ts} |
| tomatic/cabinet-a/sensors/co2 | ESP32 → bridge | 0 | false | {value_ppm, ts} (solo si SCD40) |
| tomatic/cabinet-a/sensors/vpd | bridge (calc) | 0 | false | {value_kpa, ts} |
| tomatic/cabinet-a/commands/pump/request | bridge → ESP32 | 1 | false | {command_id, type, ml, plant_ids, issued_at, ttl_ms, reason} |
| tomatic/cabinet-a/commands/pump/ack | ESP32 → bridge | 1 | false | {command_id, status, ts} |
| tomatic/cabinet-a/commands/pump/status | ESP32 → bridge | 1 | false | {command_id, state, ml_dispensed, ts} |
| tomatic/cabinet-a/commands/light/request | bridge → Z2M | 1 | false | {command_id, desired_state} |
| tomatic/cabinet-a/state/+ | bridge → DB | 0 | true (last) | Último estado observado por actuador |
| tomatic/cabinet-a/events/+ | ESP32 → bridge | 1 | false | boot, OTA, safeguard_trigger |
| tomatic/cabinet-a/alerts/emergency | ESP32 → agent | 1 | false | {type, value, severity} |
| tomatic/cabinet-a/alerts/warning | ESP32 → bridge | 1 | false | {type, value} |
| tomatic/cabinet-a/agent/decisions | agent → DB | 1 | false | {prompt, intents, ts} |
| tomatic/cabinet-a/agent/heartbeat | agent → bridge | 0 | true | {last_tick_ts, status} |
| tomatic/cabinet-a/config/+ | admin → ESP32 | 1 | true | {...} |
| zigbee2mqtt/+/set | bridge → Z2M | 1 | false | ON/OFF para Sonoff T2 |
| zigbee2mqtt/+/ (state topic) | Z2M → bridge | 0 | true (last) | Lo que Z2M observa del dispositivo |

## Política de retain (regla R3)

Política de retain — copia literal en config sensors: false commands: false ← VENENO si no command_acks: false ← VENENO si no alerts: false config: true heartbeat: true last_known_state: true (solo en topics state/+ )

Test automático que debe pasar en CI:

# Ningún mensaje retenido en topics de comandos mosquitto_sub -h localhost -v -t 'tomatic/+/commands/#' --retained-only --remove-retained -W 2 ¦¦ true COUNT=$(mosquitto_sub -h localhost -v -t 'tomatic/+/commands/#' --retained-only -W 2 ¦ wc -l) test "$COUNT" -eq 0 # falla el job si != 0

## ACK transaccional (ESP32) vs state verification (Z2M)

| Caso | Mecanismo | Tópico de respuesta | Cómo se cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba peristáltica (firmware propio) | ACK transaccional | .../commands/pump/ack | Mensaje con command_id, status, ts |
| Sonoff T2 luz/extractor/humidificador (Z2M) | State verification | zigbee2mqtt/<dev>/ (state) | Comparar observed_state con desired_state dentro de timeout |
| CO2 solenoide (Z2M, OFF en V1.0) | State verification | zigbee2mqtt/<dev>/ (state) | Igual que arriba |

## Ciclo de vida de un comando físico

Estados (mismos para ACK y state verification, distintos disparadores): requested → accepted (ESP32 ACK recibido a tiempo) ¦ (state observado coincide con desired) → rejected (firmware reporta error: safe state, depósito vacío, dedup hit) accepted → running (solo ESP32; Z2M no tiene este estado) running → succeeded (ACK final) ¦ (state verification: observed == desired y estable) → failed (ACK error) → timeout (no llega ACK / state no coincide dentro de TTL) Invariantes: 1. command_id único globalmente. Re-emitir el mismo command_id NO duplica el efecto. 2. Acción se considera ejecutada solo cuando estado final es succeeded. 3. TTL caduca: tras TTL sin succeeded, el control-core puede compensar (ej. pump timeout → safe state). 4. ESP32 mantiene set local de command_ids procesados en NVS (R8). Sobrevive reinicios.

### Ejemplo de payload de comando (ESP32)

{ "command_id": "cmd_20260502_173012_8f3a", "type": "pump.dispense", "plant_ids": [1], "ml": 80, "issued_at": "2026-05-02T17:30:12.421Z", "ttl_ms": 30000, "issued_by": "control-core", "reason": "soil_1 below threshold (32% < 35%)", "intent_ref": "intent_20260502_172955_7c1b" }

### Ejemplo de comando Z2M (sin ACK transaccional)

{ "command_id": "cmd_20260502_173012_a91d", "type": "light.set_state", "desired_state": "ON", "issued_at": "2026-05-02T17:30:12.421Z", "ttl_ms": 5000, "issued_by": "control-core", "reason": "scheduled lights-on at 06:00" } Bridge publica además a zigbee2mqtt/luz_armario/set {"state":"ON"} y observa zigbee2mqtt/luz_armario hasta ver state == "ON" o agotar TTL.

## Acceptance test obligatorio antes de plantas reales

Esta es la prueba del cap. 4 R2. Sin ella, no entra ninguna planta al armario.

# 1. Suscribirse para inspección mosquitto_sub -v -t 'tomatic/cabinet-a/#' # 2. Emitir comando con command_id fijo mosquitto_pub -q 1 \ -t 'tomatic/cabinet-a/commands/pump/request' \ -m '{"command_id":"mre-001","type":"pump.dispense","plant_ids":[1],"ml":50, "issued_at":"2026-05-02T17:30:00Z","ttl_ms":30000, "issued_by":"test","reason":"acceptance test"}' # 3. Verificar ACK exactamente uno sqlite3 /var/lib/tomatic/tomatic.db \ "SELECT command_id, status FROM commands WHERE command_id='mre-001';" # Esperado: mre-001 ¦ succeeded # 4. Re-emitir el MISMO comando mosquitto_pub -q 1 \ -t 'tomatic/cabinet-a/commands/pump/request' \ -m '{"command_id":"mre-001","type":"pump.dispense","plant_ids":[1],"ml":50, "issued_at":"2026-05-02T17:30:00Z","ttl_ms":30000, "issued_by":"test","reason":"acceptance test"}' # 5. Verificar UN solo evento de pump_started sqlite3 /var/lib/tomatic/tomatic.db \ "SELECT count(*) FROM actuator_events WHERE command_id='mre-001' AND event='pump_started';" # Esperado: 1 # Si es 2 → FAIL → no pasa a producción.

# 7. Control-core: el corazón determinista

control-core es código TypeScript puro, sin red, sin LLM, sin filesystem. Es lo que mantiene viva la planta si el LLM no existe. Es 100% testeable con vitest.

## Responsabilidades

- Recibir intents del agent-runner o de operación humana via web.

- Validar reglas de seguridad: cooldowns, max diario, safe state, dependencias.

- Planificar comandos concretos a partir de intents validados (ml exactos, segundos exactos, orden).

- Mantener loops básicos sin LLM: ciclo de luz, riego por umbral, ventilación por VPD.

- Reaccionar a alertas del firmware: entrar en safe state, notificar, esperar humano si procede.

## Reglas implementadas (no exhaustivo)

| Categoría | Regla | Acción si se viola |
| --- | --- | --- |
| Riego | ml_per_event entre min y max declarados | Recortar al rango |
| Riego | ml_per_day_max no superado | Rechazar |
| Riego | cooldown_minutes desde último riego | Diferir |
| Riego | float switch ON (depósito con agua) | Rechazar + alerta |
| Riego | no inundación reciente (Aqara) | Rechazar + safe state |
| Luz | ciclo on_hour/off_hour | Override manual con TTL |
| Humidificador | max_runtime_s_per_hour | Recortar duración |
| CO2 | scd40_present && co2 < max_ppm && light_on | Rechazar si falta cualquiera |
| Calefacción | soil_temp coherente con setpoint | Rechazar si sensor caído |
| Cualquiera | no en safe state | Rechazar todo excepto recovery |
| Cualquiera | lock cabinet adquirido | Rechazar si conflicto |

## Loops básicos (sin LLM)

- Light loop: encender/apagar la luz según ciclo del config (típico 16/8 vegetativo).

- Water loop: si soil_moisture media < threshold y cooldown OK y depósito OK, regar X ml fijos.

- Climate loop: si VPD fuera de banda, encender humidificador o extracción según corresponda, con ventanas mínimas.

Garantía de v3 Si apagas el LLM, el simulator y todos los frontales, dejando solo control-core + mqtt-bridge + ESP32, la planta sobrevive. El LLM solo aporta calidad de juicio: decisiones más finas en transiciones de fase, diagnóstico visual, observaciones de patrones.

## Tests

control-core es 100% testeable sin red, sin MQTT real y sin LLM. Vitest con casos por regla, casos límite y un harness que simula días enteros para verificar que ningún loop se desboca.

# 8. core-ops y web operativa

La regla R10 prescribe que toda operación viva en core-ops como funciones puras. La web operativa es el cliente principal de core-ops; el agent-runner también; los tests también. Si mañana hay CLI, también es cliente.

## API de core-ops (resumen)

// packages/core-ops/src/index.ts (API pública) export async function getSafetyState(cabinetId: string): Promise<SafetyState>; export async function listRecentSensorReadings(cabinetId: string, n: number): Promise<SensorReading[]>; export async function listIntents(cabinetId: string, opts?: { since?: Date }): Promise<Intent[]>; export async function listCommands(cabinetId: string, opts?: { since?: Date }): Promise<Command[]>; export async function submitIntent(input: SubmitIntentInput): Promise<IntentDecision>; export async function manualOverride(input: OverrideInput): Promise<OverrideResult>; export async function startSoilCalibration(cabinetId: string, sensorId: string): Promise<CalibrationSession>; export async function commitSoilCalibration(sessionId: string, dryRaw: number, wetRaw: number): Promise<void>; export async function enterSafeState(cabinetId: string, reason: string): Promise<void>; export async function exitSafeState(cabinetId: string, reason: string): Promise<void>; export async function runPumpAcceptanceTest(cabinetId: string): Promise<AcceptanceResult>; export async function getMetricsSnapshot(cabinetId: string): Promise<MetricsSnapshot>;

Una sola puerta Si un endpoint Next.js o un test contiene SQL, MQTT publish o lógica de validación, está violando R10. El endpoint debe limitarse a: validar input con Zod, llamar a core-ops, devolver el resultado. Si una lógica nueva no cabe en core-ops, es señal de que el modelo tiene un hueco — discútelo, no lo escondas en la web.

## Web operativa (V1.0): scope mínimo viable

La web operativa entra en V1.0-kernel. No es admin panel completo. Es la interfaz mínima necesaria para operar el sistema desde el sofá y para meter plantas reales con seguridad.

- Calibración guiada de soil sensors con SSE en vivo (lectura raw cada 1s).

- Panel de safety state: estado actual, intents recientes, decisiones del control-core (aceptado / recortado / rechazado), cola de comandos con su state machine.

- Botón de safe state manual y exit safe state, con confirmación.

- Override manual con TTL: forzar luz on/off, bomba off de emergencia. Pasa por control-core, no salta reglas.

- Stream de logs filtrable por componente (ESP32, bridge, control-core, agent-runner).

- Botón “Run pump acceptance test” que ejecuta runPumpAcceptanceTest() y muestra resultado.

- Vista resumen de métricas: estado de health, sensor age, last successful tick, command timeouts.

## Lo que NO está en V1.0-kernel

- Editor Monaco de prompts (V1.2+).

- A/B testing de prompts.

- Dashboard público bonito estilo Sol (V1.2+).

- Timelapse y galería.

- Multi-usuario y roles.

- Templates por planta seleccionables desde UI (basta con copiar presets/*.yaml en V1.0).

## Stack de la web operativa

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 15 App Router |
| Auth | NextAuth credentials provider (password en env) |
| UI | shadcn/ui + Tailwind |
| Forms | react-hook-form + Zod (mismo schema que backend) |
| Tiempo real | Server-Sent Events vía Route Handlers |
| MQTT cliente (solo lectura para inspección) | mqtt.js |
| Reverse proxy | Caddy con HTTPS automático |
| Hot reload config | chokidar watch en /etc/tomatic/config.yaml |

Separación web operativa / dashboard público Web operativa (V1.0): solo Carlos. Auth obligatoria. Edita config, calibra, ve safety, override. Dashboard público (V1.2): para tu hija y visitantes. Read-only. Sin auth. URL pública con HTTPS. Son dos proyectos Next.js separados. Comparten components vía package shared.

# 9. Observabilidad desde el primer commit

Regla R9. Estos endpoints existen desde la primera versión. Son la diferencia entre depurar a oscuras y depurar con linterna.

## Endpoints HTTP por servicio

| Endpoint | Significado | Quién lo expone |
| --- | --- | --- |
| /healthz | El proceso vive (responde 200) | bridge, control-core, agent-runner, web |
| /readyz | Está listo para servir (DB ok, MQTT conectado, etc.) | bridge, control-core, agent-runner, web |
| /metrics | Métricas Prometheus-style | bridge, control-core, agent-runner |

## Métricas mínimas obligatorias

# Counter / Gauge / Histogram tomatic_mqtt_connected{component="bridge"} 1 tomatic_sensor_age_seconds{cabinet="cabinet-a",sensor="sht35"} 12 tomatic_command_total{cabinet="cabinet-a",actuator="pump",status="succeeded"} 142 tomatic_command_total{cabinet="cabinet-a",actuator="pump",status="failed"} 0 tomatic_command_total{cabinet="cabinet-a",actuator="pump",status="timeout"} 1 tomatic_command_duration_seconds{cabinet="cabinet-a",actuator="pump"} (histogram) tomatic_safe_state_active{cabinet="cabinet-a"} 0 tomatic_control_rejection_total{cabinet="cabinet-a",reason="cooldown"} 7 tomatic_control_rejection_total{cabinet="cabinet-a",reason="daily_max"} 1 tomatic_agent_tick_active{cabinet="cabinet-a"} 0 tomatic_agent_tick_total{cabinet="cabinet-a",status="success"} 96 tomatic_agent_tick_total{cabinet="cabinet-a",status="error"} 1 tomatic_last_successful_tick_timestamp{cabinet="cabinet-a"} 1747939812

Sin Prometheus, igual los expones Los endpoints existen aunque no haya un Prometheus consumiéndolos. La web operativa los lee directamente para mostrar el panel resumen. Un día montas Grafana en el QNAP y todo está ya instrumentado.

# 10. Persistencia: SQLite con WAL

Una sola escritura cada pocos minutos y muchas lecturas. WAL permite lecturas concurrentes con escrituras (web + agent-runner sin bloqueos). drizzle-kit para migraciones desde el día uno. litestream para backups continuos.

## Schema mínimo (V1.0)

-- packages/db/migrations/0001_init.sql CREATE TABLE cabinets ( id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE sensor_readings ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, cabinet_id TEXT NOT NULL REFERENCES cabinets(id), sensor_id TEXT NOT NULL, value REAL NOT NULL, unit TEXT NOT NULL, raw REAL, ts TEXT NOT NULL ); CREATE INDEX idx_sensor_cabinet_ts ON sensor_readings(cabinet_id, sensor_id, ts); CREATE TABLE intents ( id TEXT PRIMARY KEY, cabinet_id TEXT NOT NULL REFERENCES cabinets(id), kind TEXT NOT NULL, target_json TEXT, reason TEXT, proposed_by TEXT NOT NULL, proposed_at TEXT NOT NULL, decision TEXT, -- accepted ¦ rejected ¦ deferred decision_reason TEXT, decided_at TEXT ); CREATE TABLE commands ( command_id TEXT PRIMARY KEY, cabinet_id TEXT NOT NULL REFERENCES cabinets(id), intent_id TEXT REFERENCES intents(id), type TEXT NOT NULL, params_json TEXT NOT NULL, ack_mode TEXT NOT NULL, -- transactional_ack ¦ observed_state_verification status TEXT NOT NULL, -- requested ¦ accepted ¦ running ¦ succeeded ¦ rejected ¦ failed ¦ timeout issued_at TEXT NOT NULL, ttl_ms INTEGER NOT NULL, desired_state TEXT, -- solo Z2M observed_state TEXT, -- solo Z2M ack_at TEXT, finished_at TEXT ); CREATE TABLE actuator_events ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, cabinet_id TEXT NOT NULL, command_id TEXT, actuator TEXT NOT NULL, event TEXT NOT NULL, -- pump_started, pump_finished, light_state, etc. payload_json TEXT, ts TEXT NOT NULL ); CREATE INDEX idx_events_cmd ON actuator_events(command_id); CREATE TABLE agent_locks ( cabinet_id TEXT PRIMARY KEY, owner TEXT NOT NULL, acquired_at TEXT NOT NULL, expires_at TEXT NOT NULL ); CREATE TABLE journal ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, cabinet_id TEXT NOT NULL, text TEXT NOT NULL, severity TEXT NOT NULL, tags_json TEXT, ts TEXT NOT NULL ); CREATE TABLE calibration_sessions ( id TEXT PRIMARY KEY, cabinet_id TEXT NOT NULL, sensor_id TEXT NOT NULL, dry_raw REAL, wet_raw REAL, started_at TEXT NOT NULL, committed_at TEXT ); CREATE TABLE safety_events ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, cabinet_id TEXT NOT NULL, event TEXT NOT NULL, -- enter_safe_state ¦ exit_safe_state ¦ rejected reason TEXT NOT NULL, ts TEXT NOT NULL ); PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA synchronous=NORMAL; PRAGMA foreign_keys=ON;

# 11. Hardware y safety físico

Hardware en tres bloques: sensores con jerarquía primario/backup, actuadores con capacidades reales, safeguards físicos obligatorios.

## Distribución física

| Zona | Ubicación | Componentes | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Interior armario | Dentro de la tienda 120×120×200 | ESP32 en caja IP54, SHT35 canopy, SCD41, BH1750/GY-302, ADS1115, 3× capacitive soil, DS18B20 suelo + ambiente | Cerca de plantas. Caja IP54 protege de humedad sostenida. |
| Exterior armario | Estantería en garaje | Raspberry Pi 5, cámara Logitech 4K USB, hub USB, Sonoff T2, fuentes, depósito + float switch | Más fresco y seco. |
| Caja eléctrica | Pared del garaje, separada | Diferencial 30 mA, magnetotérmico, regleta protegida, alarma CO2 independiente (cuando proceda) | Protección humanos. Independiente del software. |

## Sensores reales de Carlos (V1.0)

Esta es la lista exacta del hardware que Carlos ya tiene en casa. El firmware ESPHome se construye contra esta lista, no contra una lista aspiracional.

| Rol | Sensor | Bus | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Humedad/temp aire (canopy) | FS400-SHT35 (sonda externa con cable) | I2C @ 0x44 | Primario. ±2% RH, ±0.2°C. Apto para entorno húmedo del armario. |
| CO2 + temp + humedad (lectura) | Sensirion SCD41 | I2C @ 0x62 | NDIR fotoacústico. Rango 400–5000 ppm. Solo lectura en V1.0; control desactivado. |
| Luz (canopy y zonas) | BH1750 / GY-302 (varios) | I2C @ 0x23 (y 0x5C) | Mide lux. Fault detection: detecta luz on/off cuando toca. NO optimización PPFD. |
| ADC para sensores analógicos | ADS1115 (4 canales) | I2C @ 0x48 | Necesario para leer los capacitivos de suelo con buena resolución. |
| Humedad suelo (3 macetas) | Capacitive Soil Moisture v1.2 ×3 | Analógico vía ADS1115 | Calibración aire/agua obligatoria desde la web operativa. El control-core usa la media + outlier rejection. |
| Temp suelo + temp ambiente | DS18B20 ×2 (sondas impermeables) | 1-Wire (GPIO compartido) | Pull-up 4.7 kΩ entre datos y 3.3V. Direcciones detectadas por ESPHome. |
| Inundación | Aqara water leak (Zigbee) | Zigbee → Z2M → MQTT | No conecta al ESP32. Llega al control-core vía Z2M. Activa safe state. |
| Nivel depósito | Float switch (pendiente de comprar) | GPIO digital del ESP32 | Interlock por software: si depósito vacío, bridge rechaza intents de riego. |

Lo que NO hay en V1.0 Quantum sensor PPFD: no necesario para fault detection. Diferido a V1.6. Alarma CO2 independiente: no necesaria mientras el solenoide CO2 esté disabled. Imprescindible cuando se active. Relé temporizado físico para bomba: no bloqueante en V1.0 (la G628 es peristáltica, caudal limitado, y el TTL de comandos cubre la mayor parte). Defensa en profundidad para V1.x. UPS: si el suministro eléctrico es estable, diferido a V1.x.

## Conexionado del ESP32

| Periférico | Pin / Bus | Notas |
| --- | --- | --- |
| FS400-SHT35 | I2C @ 0x44 (GPIO 21 SDA / GPIO 22 SCL) | Sonda externa con cable. Primario. |
| SCD41 (CO2) | I2C @ 0x62 (GPIO 21/22) | Mismo bus I2C. |
| BH1750 / GY-302 #1 (canopy) | I2C @ 0x23 (GPIO 21/22) | ADDR a GND. |
| BH1750 / GY-302 #2 (zona, opcional) | I2C @ 0x5C (GPIO 21/22) | ADDR a VCC. |
| ADS1115 (3× soil capacitive) | I2C @ 0x48 (GPIO 21/22) | ADC 16-bit. Ocupa canales A0, A1, A2. |
| DS18B20 ×2 (sustrato + ambiente) | 1-Wire (GPIO 4) | Pull-up 4.7 kΩ entre datos y 3.3V. |
| Relé bomba peristáltica G628 | GPIO 18 | Vía optoacoplador. Comando con ACK transaccional. |
| Float switch depósito | GPIO 19 | Pull-up interno. Interlock por software en bridge. |
| LED estado | GPIO 2 | Built-in (status_led en ESPHome). |
| Botón factory reset | GPIO 0 | Pull-up. Hold 10s para forzar safe state. |
| Watchdog timer | Interno (ESPHome) | Reset si loop principal cuelga. |

Sobre los GY-302 adicionales Si Carlos tiene 3 o más BH1750/GY-302 que quiera leer simultáneamente, el bus I2C no llega: solo hay 2 direcciones posibles (0x23 y 0x5C). Solución: multiplexor I2C TCA9548A (~5 €), también nativo en ESPHome. Para V1.0 con uno o dos BH1750 NO hace falta multiplexor.

## Safeguards físicos obligatorios

Riesgos físicos y mitigaciones (BOM Reliable) Bomba encendida indefinidamente → relé temporizado físico que corta tras N segundos, independiente del software. Depósito vacío → float switch bloquea bomba en hardware. Sifonado o reflujo → válvula antirretorno + air gap entre depósito y línea. Fuga de agua → Aqara → corte de bomba + alarma + safe state. Humedad cerca de 220V → caja IP, regleta elevada, diferencial 30 mA. CO2 elevado en garaje → sensor independiente + alarma audible local; solenoide normalmente cerrado. LLM o software descontrolado → ESP32 safe state local: bomba OFF, CO2 OFF, humidificador OFF, calefacción OFF. Pérdida de WiFi prolongada → ESP32 mantiene LWT y safe state; sensores siguen logueando localmente.

## Sonoff T2 emparejados con Z2M

| Actuador | Topic Z2M | Función | Nota V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| luz_armario | zigbee2mqtt/luz_armario/set | SF4000 LED 450W | ON/OFF por ciclo |
| extractor | zigbee2mqtt/extractor/set | Inline 6" extracción | ON/OFF; speed solo con hw extra |
| intractor | zigbee2mqtt/intractor/set | Inline 6" entrada | ON/OFF |
| manta_termica | zigbee2mqtt/manta_termica/set | Calefacción sustrato | ON/OFF con cooldown |
| humidificador | zigbee2mqtt/humidificador/set | Humidificador ultrasónico | ON/OFF con max_runtime/h |
| co2_solenoide | zigbee2mqtt/co2_solenoide/set | CO2 FZONE 2.5L | DESACTIVADO V1.0 |

# 12. Firmware ESP32 con ESPHome

Tomatic v3.1 elimina MicroPython del proyecto. El firmware del ESP32 es un único archivo YAML de ESPHome. No se escribe código C++ ni Python. ESPHome compila el firmware C++ a partir del YAML, lo flashea por OTA, y expone una web local con logs en vivo. Todo lo que esto cuesta es aprender el dialecto YAML de ESPHome — que es declarativo y muy parecido al config principal del proyecto.

## Por qué ESPHome único

- Cero código manual. Carlos no escribe firmware. ESPHome ya tiene componentes nativos para SHT3x, SCD4x, BH1750, ADS1115, DS18B20.

- OTA gratis. Tras el primer flasheo por USB, todos los cambios siguientes son por WiFi desde el ESPHome Builder.

- MQTT con QoS, LWT y retain ya implementado. Una sección mqtt: de unas líneas y publica todo.

- Logs y debugging vía web. ESPHome Builder muestra en vivo qué publica el ESP32, errores, reconnects.

- Comunidad amplia. Cualquier problema raro lo ha tenido alguien en r/Esphome o en el foro de Home Assistant.

## Estructura del YAML de ESPHome

El YAML del ESP32 se organiza en bloques por capa. Esquema general que el LLM implementador debe seguir:

# firmware/esphome/tomatic-esp32.yaml esphome: name: tomatic-cabinet-a friendly_name: "Tomatic Cabinet A" esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # WiFi con AP de fallback en primer arranque wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password ap: ssid: "Tomatic-Setup" password: "tomatic1234" captive_portal: # Logs (visibles en ESPHome Builder) logger: level: INFO # OTA por WiFi tras primer flasheo ota: - platform: esphome password: !secret ota_password # Web server local (status + lecturas) web_server: port: 80 # MQTT con LWT mqtt: broker: !secret mqtt_host username: !secret mqtt_user password: !secret mqtt_pass topic_prefix: tomatic/cabinet-a birth_message: topic: tomatic/cabinet-a/events/online payload: "1" will_message: topic: tomatic/cabinet-a/events/online payload: "0" retain: true # Bus I2C compartido i2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22 scan: true frequency: 100kHz # Bus 1-Wire para DS18B20 one_wire: - platform: gpio pin: GPIO4 # === SENSORES === sensor: # SHT35 — temp + humedad canopy (PRIMARIO) - platform: sht3xd address: 0x44 update_interval: 60s temperature: name: "Air Temperature" id: temp_air humidity: name: "Air Humidity" id: hum_air # SCD41 — CO2 + temp + humedad (LECTURA solo en V1.0) - platform: scd4x address: 0x62 update_interval: 60s co2: name: "CO2" id: co2 temperature: name: "SCD41 Temperature" humidity: name: "SCD41 Humidity" # BH1750 / GY-302 — luz canopy - platform: bh1750 address: 0x23 name: "Light Canopy" update_interval: 60s measurement_time: 69 id: light_canopy # ADS1115 declarado primero - platform: ads1115 multiplexer: 'A0_GND' gain: 4.096 name: "Soil 1 raw" id: soil_1_raw update_interval: 30s filters: - calibrate_linear: # Calibración guiada desde web operativa - 2.85 -> 0.0 - 1.20 -> 100.0 - clamp: { min_value: 0.0, max_value: 100.0 } - platform: ads1115 multiplexer: 'A1_GND' gain: 4.096 name: "Soil 2 raw" id: soil_2_raw update_interval: 30s filters: - calibrate_linear: - 2.85 -> 0.0 - 1.20 -> 100.0 - clamp: { min_value: 0.0, max_value: 100.0 } - platform: ads1115 multiplexer: 'A2_GND' gain: 4.096 name: "Soil 3 raw" id: soil_3_raw update_interval: 30s filters: - calibrate_linear: - 2.85 -> 0.0 - 1.20 -> 100.0 - clamp: { min_value: 0.0, max_value: 100.0 } # DS18B20 ×2 (direcciones detectadas tras primer scan) - platform: dallas_temp address: 0xXXXXXXXXXXXXXXXX # rellenar tras primer flasheo name: "Soil Temperature" id: temp_soil update_interval: 60s - platform: dallas_temp address: 0xYYYYYYYYYYYYYYYY # rellenar tras primer flasheo name: "Ambient Temperature" id: temp_ambient update_interval: 60s # ADS1115 hub ads1115: - address: 0x48 # === BINARY SENSORS === binary_sensor: # Float switch del depósito (interlock) - platform: gpio pin: number: GPIO19 mode: { input: true, pullup: true } inverted: true name: "Tank Has Water" id: tank_full filters: - delayed_on: 200ms - delayed_off: 200ms # Botón factory reset / safe state - platform: gpio pin: number: GPIO0 mode: { input: true, pullup: true } inverted: true name: "Reset Button" on_press: then: - mqtt.publish: topic: tomatic/cabinet-a/events/manual_safe_state payload: "1" # === ACTUADORES === # Bomba: switch GPIO 18 con max-runtime hardware switch: - platform: gpio pin: GPIO18 name: "Pump" id: pump_switch restore_mode: ALWAYS_OFF # Default-off eléctrico (R5) on_turn_on: - delay: 90s # max físico, hard-stop - switch.turn_off: pump_switch # LED estado status_led: pin: GPIO2 # === EMERGENCIA LOCAL (R5: default-off) === interval: - interval: 30s then: - if: condition: or: - lambda: 'return id(temp_air).state > 35.0;' - lambda: 'return id(temp_air).state < 5.0;' - lambda: 'return !id(tank_full).state;' then: - switch.turn_off: pump_switch - mqtt.publish: topic: tomatic/cabinet-a/alerts/emergency payload: '{"type":"local_safety","severity":"critical"}' qos: 1

Lo que NO está en el firmware Lógica de cuándo regar: vive en control-core, no aquí. Decisiones de cuándo encender luz, humidificador, extractor: las toman bridge → Z2M, no este ESP32. Dedup de comandos: vive en mqtt-bridge (regla R8 v3.1). Por qué tan poco firmware: porque ESPHome ya hace casi todo de serie. Ese es el punto.

## ACK transaccional de la bomba en ESPHome

La bomba peristáltica G628 es el único actuador conectado directamente al ESP32 (no vía Z2M). El bridge espera un ACK transaccional. ESPHome lo emite vía MQTT cuando recibe un mensaje al topic de comandos. Esquema:

# Suscripción a tomatic/cabinet-a/commands/pump/request mqtt: on_message: - topic: tomatic/cabinet-a/commands/pump/request qos: 1 then: - lambda: ¦- // Parsear command_id, ml, ttl_ms del payload JSON // (ArduinoJson disponible en ESPHome con package json) // Verificar tank_full // Calcular duración: ms = ml / flow_ml_per_sec * 1000 // Encender pump_switch durante esa duración // Publicar ACK con command_id, status, ts # ESPHome alternativa más simple: usar script: - script.execute: id: dispense_pump command_id: !lambda 'return parsed_command_id;' ml: !lambda 'return parsed_ml;' script: - id: dispense_pump parameters: command_id: string ml: float then: - if: condition: binary_sensor.is_off: tank_full then: - mqtt.publish_json: topic: tomatic/cabinet-a/commands/pump/ack payload: ¦- root["command_id"] = command_id; root["status"] = "rejected"; root["reason"] = "tank_empty"; - return - switch.turn_on: pump_switch - delay: !lambda 'return (int)(ml / 4.5 * 1000);' # ms desde ml - switch.turn_off: pump_switch - mqtt.publish_json: topic: tomatic/cabinet-a/commands/pump/ack payload: ¦- root["command_id"] = command_id; root["status"] = "succeeded"; root["ml"] = ml;

Nota práctica El ejemplo de arriba es esquemático. La implementación real puede ir vía un componente custom muy pequeño que parsee el JSON una sola vez y emita ACK estructurado. El control-core en TypeScript es el que tiene la inteligencia: el ESP32 solo ejecuta el comando que le mandan, valida tank_full, y devuelve ACK. Si esto se complica, alternativa válida: que el bridge calcule la duración en ms y publique directamente switch.turn_on durante X ms, sin payload JSON. Más simple aún.

## Componente CO2 — solo lectura en V1.0

El SCD41 publica datos de CO2 al dashboard, pero no hay lógica de control de solenoide en el firmware. Cuando se active CO2 en una versión futura (V1.x con alarma independiente), se añade un switch para zigbee2mqtt/co2_solenoide y la lógica vive en el control-core, no aquí.

# 13. Despliegue dockerizado: QNAP NAS, Pi 5 o Windows

Tomatic v3.2 es un stack 100% dockerizado. Todos los servicios persistentes (Mosquitto, mqtt-bridge, control-core, agent-stub, agent-runner, web operativa, ESPHome Builder) corren como contenedores. No hay instalaciones nativas de Node.js, Python, ESPHome ni Mosquitto en el host de producción.

Esto trae tres ventajas: (1) cualquier máquina con Docker arranca el stack idéntico, (2) las actualizaciones son cambiar la imagen y reiniciar, (3) Carlos no instala dependencias del sistema en su NAS.

## Topología recomendada

Despliegue NAS-first QNAP NAS: hospeda el stack persistente de Tomatic (Mosquitto, mqtt-bridge, control-core, agent-stub/runner, web operativa, SQLite + litestream backups, ESPHome Builder). Raspberry Pi 5: sigue dedicada a Zigbee2MQTT (que ya corre allí) y, opcionalmente, al servicio de cámara que captura snapshots de la Logitech 4K. Windows 11 (PC de Carlos): solo desarrollo y operación. NO aloja servicios persistentes. Claude Code en CLI para el monorepo TypeScript; Chrome para operar el sistema vía localhost remoto a los puertos del NAS.

## Por qué NAS y no Pi para el stack principal

- El NAS tiene más RAM, más CPU y almacenamiento robusto. Mejor para SQLite con WAL y para las gráficas históricas del dashboard.

- La Pi sigue siendo la dueña de Z2M, que es lo que tiene radio Zigbee. Mover Z2M al NAS sería perder esa radio o gastar en un coordinador adicional.

- El NAS está siempre encendido y diseñado para servicios 24/7. Reiniciar la Pi sin que muera la planta es viable porque el control-core (en el NAS) sigue funcionando.

- Backups del NAS son triviales. QNAP tiene snapshots y replicación nativos.

## Ruta principal — Despliegue en QNAP NAS

- Habilitar Container Station en el QNAP (App Center → Container Station). Soporta Docker y Docker Compose.

- SSH al NAS y crear estructura de directorios:

# En el QNAP (vía SSH o File Station) mkdir -p /share/Container/tomatic/{compose,data,firmware,config,logs} mkdir -p /share/Container/tomatic/data/{sqlite,mosquitto,esphome} mkdir -p /share/Container/tomatic/firmware/esphome

- Clonar el repo Tomatic en /share/Container/tomatic/repo o transferirlo desde el PC.

- Copiar docker-compose.prod-nas.yml a /share/Container/tomatic/compose/.

- Crear .env con secrets (MQTT_PASSWORD, ANTHROPIC_API_KEY, ADMIN_PASSWORD, OTA_PASSWORD, WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD).

- Levantar el stack: docker compose -f compose/docker-compose.prod-nas.yml up -d

- Verificar contenedores corriendo: docker ps

- Acceder desde Chrome del PC de Carlos a:

- http://NAS_IP:6052 — ESPHome Builder (firmware del ESP32)

- http://NAS_IP:3001 — Web operativa de Tomatic

- http://NAS_IP:1883 — Mosquitto MQTT (no se accede por navegador, pero es el bus)

Recordatorio importante El ESP32 debe poder llegar al NAS por MQTT en la red local. Si tu NAS está en VLAN distinta del WiFi de IoT, configura las rutas en el router antes de seguir. El captive portal del primer flasheo del ESP32 te pedirá la SSID + password del WiFi al que se conectará. Asegúrate de que sea el mismo segmento de red que el NAS.

## Ruta alternativa A — Despliegue en Raspberry Pi 5

Válido si Carlos prefiere mantener todo el stack en la Pi (junto a Z2M). Menos recursos pero más simple si no se quiere depender del NAS.

- Pi 5 con Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm o posterior).

- Instalar Docker: curl -sSL https://get.docker.com | sh

- Añadir usuario al grupo docker: sudo usermod -aG docker $USER y reiniciar sesión.

- Verificar: docker --version y docker compose version.

- Clonar el repo en /opt/tomatic.

- Copiar docker-compose.prod-pi.yml a /opt/tomatic/compose/.

- Crear .env con los mismos secrets.

- Levantar: docker compose -f compose/docker-compose.prod-pi.yml up -d.

- Acceder desde Chrome del PC a http://PI_IP:6052 y http://PI_IP:3001.

Limitaciones de la Pi como host único La Pi 5 puede con todo el stack, pero ten cuidado con la SD: SQLite con WAL escribiendo cada minuto castiga las tarjetas baratas. Recomendable SSD por USB 3 o SD industrial. Z2M ya consume CPU de la Pi. Añadir agent-runner + LLM tick cada 30 min puede generar picos. Vigila tomatic_agent_tick_duration_seconds en /metrics. Si la Pi es el único host, un reinicio se lleva por delante todo: control-core, bridge y Z2M. Por eso v3.2 prefiere repartir entre NAS (stack Tomatic) y Pi (Z2M).

## Ruta alternativa B — Desarrollo en Windows con Docker Desktop

Modo de desarrollo de Carlos. NO es despliegue de producción; es para iterar el monorepo y probar cambios antes de subirlos al NAS.

- Instalar Docker Desktop para Windows con WSL2 backend (docker.com).

- Instalar Git para Windows (git-scm.com).

- Instalar Claude Code:

- npm install -g @anthropic-ai/claude-code (requiere Node.js LTS instalado, descargable de nodejs.org).

- Lanzar desde PowerShell con claude o desde WSL2.

- Driver USB-Serial del ESP32 (CH340 desde wch-ic.com o CP2102 desde silabs.com), solo para el primer flasheo.

- Clonar el repo en una carpeta del PC.

- Levantar el stack en simulación: docker compose -f compose/docker-compose.sim.yml up -d

- Abrir Chrome:

- http://localhost:6052 — ESPHome Builder local

- http://localhost:3001 — Web operativa en simulación

## Primer flasheo del ESP32 (cualquier ruta)

El primer flasheo se hace una sola vez con cable USB. A partir de ahí, todas las actualizaciones son OTA por WiFi desde el ESPHome Builder (sea el del NAS, el de la Pi o el local).

- Conectar el ESP32 al PC con cable USB de DATOS (no de carga).

- Abrir Chrome o Edge (Firefox no soporta WebSerial).

- Ir a https://web.esphome.io

- Botón Connect → elegir el puerto COM del ESP32 (instalar driver CH340/CP2102 si no aparece).

- En paralelo, en otra pestaña, abrir el ESPHome Builder del NAS y descargar el .bin del firmware.

- En web.esphome.io, Choose file → seleccionar el .bin → Install.

- Tras flashear, el ESP32 levanta una SSID Tomatic-Setup. Conectarse desde el móvil con password tomatic1234.

- Captive portal: introducir SSID + password de la WiFi de casa.

- El ESP32 reinicia, se conecta a la WiFi y empieza a publicar en MQTT al broker del NAS.

- Verificar logs en ESPHome Builder → tab Logs (todo en vivo).

Error tonto del primer día El ESP32 no aparece como puerto COM en Windows. Causa más frecuente: cable USB de solo carga, no de datos. Cambia el cable antes de pelear con drivers.

## OTA en lo sucesivo (operación normal)

Una vez el ESP32 está hablando con el broker MQTT del NAS, todas las actualizaciones del firmware se hacen sin tocar cable:

- Abrir Chrome → http://NAS_IP:6052 (ESPHome Builder).

- Abrir tomatic-esp32.yaml en el editor Monaco integrado.

- Editar (a mano o con Claude in Chrome leyendo la pestaña).

- Botón Install → Wirelessly → Encoder selecciona el ESP32 por su nombre en la red.

- Compila, flashea OTA, reinicia. Logs en vivo en la pestaña Logs.

- Si algo falla, OTA tiene rollback automático: el ESP32 vuelve al firmware anterior.

## Operación día a día desde Chrome

Lo que Carlos ve en su pantalla Pestaña 1 — http://NAS_IP:6052 — ESPHome Builder. Edita YAML, lanza OTA, ve logs del ESP32. Pestaña 2 — http://NAS_IP:3001 — Web operativa de Tomatic. Calibra sensores, ve safety, lanza override, run pump acceptance test. Pestaña 3 (V1.2+) — http://tomatic.tu-dominio.com — Dashboard público para tu hija y visitantes. Panel lateral — Claude in Chrome — asiste editando el YAML del ESPHome Builder o navegando la web operativa. Cero terminal en operación. Claude Code en CLI solo cuando hay que tocar el monorepo TypeScript.

## Atajos útiles

| Acción | Cómo |
| --- | --- |
| Editar firmware del ESP32 | Chrome → http://NAS_IP:6052 → editor Monaco |
| Asistir edición con IA | Chrome → Claude in Chrome → leer pestaña 6052 |
| Subir firmware al ESP32 | ESPHome Builder → Install → Wirelessly |
| Ver logs del ESP32 en vivo | ESPHome Builder → Logs |
| Calibrar sensor de suelo | http://NAS_IP:3001 → /calibration → wizard SSE |
| Forzar safe state manual | http://NAS_IP:3001 → /safety → Enter safe state |
| Modificar control-core o bridge | Claude Code en CLI desde Windows o WSL2 |
| Levantar stack de simulación local | PowerShell: docker compose -f compose/docker-compose.sim.yml up -d |
| Bajar stack de simulación | docker compose -f compose/docker-compose.sim.yml down |
| Ver estado del stack en NAS | Container Station UI o ssh: docker ps |
| Backup del SQLite | litestream replicate continuo a /share/Backups/tomatic/ |

# 14. Docker Compose unificado

Tomatic usa un único repositorio de archivos compose con perfiles por entorno. Cada perfil monta los mismos contenedores con configuración ligeramente distinta. Esto permite que el LLM implementador genere los tres ficheros en paralelo y que los tests de CI corran sobre el mismo grafo de servicios.

## Estructura de archivos compose

compose/ ├── docker-compose.base.yml # Servicios comunes y volúmenes ├── docker-compose.sim.yml # Desarrollo: incluye fake-esp32 + fake-plant ├── docker-compose.prod-nas.yml # Producción QNAP NAS ├── docker-compose.prod-pi.yml # Producción Raspberry Pi 5 └── .env.example # Template de variables

## docker-compose.base.yml (común)

# compose/docker-compose.base.yml services: mosquitto: image: eclipse-mosquitto:2 container_name: tomatic-mosquitto ports: - "1883:1883" volumes: - ./mosquitto/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro - ./mosquitto/acl.tomatic:/mosquitto/config/acl.tomatic:ro - mosquitto_data:/mosquitto/data restart: unless-stopped mqtt-bridge: image: ghcr.io/tomatic/mqtt-bridge:latest container_name: tomatic-bridge depends_on: - mosquitto environment: MQTT_HOST: mosquitto MQTT_PASSWORD: ${MQTT_PASSWORD} DB_PATH: /var/lib/tomatic/tomatic.db CONFIG_PATH: /etc/tomatic/config.yaml volumes: - sqlite_data:/var/lib/tomatic - ./config:/etc/tomatic:ro ports: - "8081:8080" # /healthz /readyz /metrics restart: unless-stopped control-core: image: ghcr.io/tomatic/control-core:latest container_name: tomatic-core depends_on: - mqtt-bridge environment: MQTT_HOST: mosquitto DB_PATH: /var/lib/tomatic/tomatic.db volumes: - sqlite_data:/var/lib/tomatic - ./config:/etc/tomatic:ro ports: - "8082:8080" restart: unless-stopped web-operativa: image: ghcr.io/tomatic/web:latest container_name: tomatic-web depends_on: - control-core environment: MQTT_HOST: mosquitto ADMIN_PASSWORD: ${ADMIN_PASSWORD} DB_PATH: /var/lib/tomatic/tomatic.db volumes: - sqlite_data:/var/lib/tomatic - ./config:/etc/tomatic ports: - "3001:3000" restart: unless-stopped esphome-builder: image: ghcr.io/esphome/esphome:latest container_name: tomatic-esphome network_mode: host privileged: true volumes: - ./firmware/esphome:/config - /etc/localtime:/etc/localtime:ro restart: unless-stopped # Expone http://localhost:6052 (network_mode host) volumes: mosquitto_data: sqlite_data:

## docker-compose.sim.yml (desarrollo)

# compose/docker-compose.sim.yml # Uso: docker compose -f compose/docker-compose.base.yml \ # -f compose/docker-compose.sim.yml up -d services: fake-esp32: image: ghcr.io/tomatic/fake-esp32:latest container_name: tomatic-fake-esp32 depends_on: - mosquitto environment: MQTT_HOST: mosquitto CABINET_ID: cabinet-a restart: unless-stopped fake-plant: image: ghcr.io/tomatic/fake-plant:latest container_name: tomatic-fake-plant depends_on: - mosquitto environment: MQTT_HOST: mosquitto CABINET_ID: cabinet-a SIMULATION_SPEED: "1.0" # 100.0 para soak 100 días en CI restart: unless-stopped agent-stub: image: ghcr.io/tomatic/agent-stub:latest container_name: tomatic-agent-stub depends_on: - control-core environment: INTENTS_PATH: /etc/tomatic/intents.yaml DB_PATH: /var/lib/tomatic/tomatic.db volumes: - ./config:/etc/tomatic:ro - sqlite_data:/var/lib/tomatic restart: unless-stopped

## docker-compose.prod-nas.yml (QNAP)

# compose/docker-compose.prod-nas.yml # Uso: docker compose -f compose/docker-compose.base.yml \ # -f compose/docker-compose.prod-nas.yml up -d services: agent-runner: image: ghcr.io/tomatic/agent-runner:latest container_name: tomatic-agent depends_on: - control-core environment: ANTHROPIC_API_KEY: ${ANTHROPIC_API_KEY} MQTT_HOST: mosquitto DB_PATH: /var/lib/tomatic/tomatic.db CONFIG_PATH: /etc/tomatic/config.yaml volumes: - sqlite_data:/var/lib/tomatic - ./config:/etc/tomatic:ro - ./prompts:/etc/tomatic/prompts:ro restart: unless-stopped litestream: image: litestream/litestream:latest container_name: tomatic-litestream command: replicate environment: LITESTREAM_REPLICA_PATH: /backups volumes: - sqlite_data:/var/lib/tomatic - /share/Backups/tomatic:/backups - ./config/litestream.yml:/etc/litestream.yml:ro restart: unless-stopped caddy: image: caddy:2 container_name: tomatic-caddy ports: - "80:80" - "443:443" volumes: - ./caddy/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile:ro - caddy_data:/data - caddy_config:/config restart: unless-stopped volumes: caddy_data: caddy_config:

## .env.example

# compose/.env.example — copiar como .env y rellenar # MQTT MQTT_PASSWORD=changeme # Web operativa (auth admin) ADMIN_PASSWORD=changeme # Anthropic (V1.1+) ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... # OTA del ESP32 (configurado en secrets.yaml de ESPHome también) OTA_PASSWORD=changeme # WiFi (para captive portal del ESP32) WIFI_SSID=tu-wifi WIFI_PASSWORD=tu-password # Telegram alerts (opcional) TELEGRAM_BOT_TOKEN= TELEGRAM_CHAT_ID=

## Comandos útiles

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Levantar stack en NAS | docker compose -f compose/base.yml -f compose/prod-nas.yml up -d |
| Levantar stack en Pi | docker compose -f compose/base.yml -f compose/prod-pi.yml up -d |
| Levantar simulación en Windows | docker compose -f compose/base.yml -f compose/sim.yml up -d |
| Bajar stack | docker compose down |
| Ver logs de un servicio | docker logs -f tomatic-core |
| Reiniciar un servicio sin tocar el resto | docker compose restart control-core |
| Actualizar imágenes | docker compose pull && docker compose up -d |
| Backup manual del SQLite | docker exec tomatic-bridge sqlite3 /var/lib/tomatic/tomatic.db .dump > backup.sql |

Imágenes y registry Las imágenes ghcr.io/tomatic/* se construyen desde el monorepo en GitHub Actions y se publican en GitHub Container Registry. Para desarrollo local se pueden construir con: docker compose build (un Dockerfile por package en apps/ y packages/). Cada release publica imágenes con tag de versión (1.0.0, 1.1.0, etc.) y latest.

# 15. Plant MCP Server

Aparece en V1.1. Hasta entonces, agent-stub inyecta intents directamente al control-core. Cuando entra MCP, las tools de escritura son SOLO propose_*.

## Tools de lectura (siempre disponibles)

| Tool | Descripción | Parámetros |
| --- | --- | --- |
| get_sensor_status | Snapshot de todos los sensores (cache) | (none) |
| get_sensor_history | Histórico desde SQLite | metric, hours_back |
| calculate_vpd | VPD desde temp/humedad primarios | (none) |
| capture_camera_image | Snapshot Logitech 4K | (none) → base64 |
| read_journal | Últimas N entradas del diario | limit, since? |
| get_plant_config | Config actual del cultivo | (none) |
| query_decision_history | Decisiones e intents anteriores | filter, since |
| check_safety_state | Estado del control-core | (none) |

## Tools de escritura: solo intenciones

| Tool | Descripción | Parámetros |
| --- | --- | --- |
| propose_intent | Intención de cambio ambiental | kind, target, reason |
| propose_watering | Intención de regar (sin ml exactos) | plant_ids, urgency, reason |
| log_observation | Anotación al journal | text, severity, tags[] |
| request_human_review | Pide intervención humana | reason, severity |

### Esqueleto de propose_watering

import { tool } from "@modelcontextprotocol/sdk/server"; import { z } from "zod"; import { coreOps } from "@tomatic/core-ops"; export const proposeWateringTool = tool( "propose_watering", "Propone una intención de riego. NO emite ml ni comandos. " + "El control-core determina la cantidad y validez según reglas y estado.", { cabinet_id: z.string(), plant_ids: z.array(z.number().int().min(1).max(3)).min(1), urgency: z.enum(["low", "moderate", "high", "emergency"]), reason: z.string().min(10).max(500), }, async ({ cabinet_id, plant_ids, urgency, reason }) => { const decision = await coreOps.submitIntent({ cabinet_id, kind: "watering", target: { plant_ids, urgency }, reason, proposed_by: "llm", }); return { intent_id: decision.intent_id, decision: decision.decision, // accepted ¦ rejected ¦ deferred reason: decision.decision_reason, planned: decision.planned_commands ?? null, }; } );

# 16. Agent-runner y agent-stub

Por qué Claude Code /loop NO es runtime de producción Las tareas /loop son session-scoped: requieren que Claude Code esté corriendo. No hacen catch-up si la sesión está cerrada o ocupada. Las tareas recurrentes expiran a los 7 días. Para 100 días de cultivo es inaceptable. Si la Pi se reinicia un domingo y nadie lo nota hasta el lunes, las plantas pueden morir. Claude Code se queda como cockpit de desarrollo. Runtime de producción: agent-runner Node.js bajo systemd.

## agent-stub (V1.0): sin LLM, validar el path

En V1.0-kernel necesitamos validar end-to-end que un intent recorre todo el camino hasta SQLite y métricas, sin depender de Anthropic ni OpenAI. agent-stub lee intents predefinidos desde un YAML y los inyecta al control-core a intervalos.

# apps/agent-stub/intents.yaml - at: "+5s" kind: "watering" cabinet_id: "cabinet-a" plant_ids: [1] urgency: "moderate" reason: "stub intent for end-to-end test" - at: "+20s" kind: "increase_humidity" cabinet_id: "cabinet-a" target: humidity_pct: 68 duration_minutes: 10 reason: "stub climate intent" - at: "+45s" kind: "watering" cabinet_id: "cabinet-a" plant_ids: [1] urgency: "moderate" reason: "stub - should be rejected by cooldown"

Salida esperada: el primer intent acaba como command succeeded; el tercero queda decision='rejected', decision_reason='cooldown'. Ambos son visibles en la web operativa.

## agent-runner (V1.1): Vercel AI SDK

// apps/agent-runner/src/index.ts (esqueleto) import { generateText } from "ai"; import { anthropic } from "@ai-sdk/anthropic"; import { CronJob } from "cron"; import { mcpClient } from "./mcp"; import { coreOps } from "@tomatic/core-ops"; import { loadConfig } from "@tomatic/config"; const cfg = loadConfig(); const model = ({ anthropic: () => anthropic(cfg.agent.model), // openai: () => openai(cfg.agent.model), // ollama: () => ollama(cfg.agent.model), })[cfg.agent.provider](); async function tick(reason, payload) { const lock = await coreOps.acquireAgentLock(cfg.cabinet_id, "agent-runner", 120_000); if (!lock.acquired) { return; } try { const sensors = await mcpClient.call("get_sensor_status", { cabinet_id: cfg.cabinet_id }); const safety = await mcpClient.call("check_safety_state", { cabinet_id: cfg.cabinet_id }); const result = await generateText({ model, system: await fs.readFile(cfg.agent.prompts.system_path, "utf-8"), prompt: buildUserPrompt(sensors, safety, payload), tools: await mcpClient.listTools(), maxSteps: 6, }); await coreOps.recordTickResult(cfg.cabinet_id, result); } finally { await coreOps.releaseAgentLock(cfg.cabinet_id, lock.owner); } } new CronJob(cfg.agent.cron_expr, () => tick("schedule")).start(); mqttBridge.on("alert", (a) => tick("alert", a));

## systemd unit

# /etc/systemd/system/tomatic-agent.service [Unit] Description=Tomatic Agent Runner After=network.target mosquitto.service tomatic-bridge.service Requires=tomatic-bridge.service [Service] Type=simple User=tomatic WorkingDirectory=/opt/tomatic ExecStart=/usr/bin/node /opt/tomatic/apps/agent-runner/dist/index.js Restart=always RestartSec=10 EnvironmentFile=/etc/tomatic/agent.env NoNewPrivileges=true ProtectSystem=strict ReadWritePaths=/var/lib/tomatic /var/log/tomatic ProtectHome=true PrivateTmp=true [Install] WantedBy=multi-user.target

## Catch-up tras downtime

Si el agent-runner ha estado parado, al volver detecta el último tick exitoso en SQLite y compara con la hora actual. Si han pasado más de N intervalos, ejecuta UN único tick de catch-up con resumen del periodo perdido (lecturas mín/máx/avg, eventos críticos), no N ticks.

## Claude Code: cockpit, no runtime

- Inspección manual del journal y la timeline.

- Experimentos con prompts antes de promocionar.

- Debugging en vivo cuando algo va mal.

- Sesiones educativas con tu hija.

- Análisis a posteriori de la cosecha.

Permisos del cockpit claude --resume tomatic-cockpit --permission-mode default --allowedTools "mcp__plant__get_*,mcp__plant__read_journal,mcp__plant__query_decision_history,mcp__plant__log_observation,mcp__plant__propose_*" NUNCA en cockpit: --permission-mode bypassPermissions, ni Bash/Write/Read del fs.

# 17. Simulator mode

Sin simulador, contribuir requiere comprar hardware. Eso mata la comunidad. V1.0 mete el simulador como pieza fundacional, no como anexo.

## Qué levanta pnpm dev:sim

pnpm dev:sim → mosquitto en localhost:1883 (Docker o nativo) → fake-esp32 publicando sensores realistas con ruido → fake-plant modelando humedad de suelo, VPD, crecimiento → mqtt-bridge real (no mock) → control-core real → agent-stub leyendo intents.yaml → web operativa en localhost:3001 → endpoints de observabilidad activos

## Qué simula el fake-plant

- Temperatura ambiente con ciclo día/noche y respuesta a calefacción/extracción.

- Humedad relativa con respuesta a humidificador y a temperatura.

- Soil moisture con curva de decaimiento y respuesta a riego (con retardo realista).

- Luz on/off según comandos al actuador (sin física PAR avanzada en V1).

- Sensor failure mode aleatorio configurable.

- MQTT disconnect aleatorio configurable.

- Bomba con ACK retardado y posibilidad de fallo configurable.

## Casos de prueba que el simulador cubre

- 100 días simulados a velocidad x100 sin que la planta muera (control-core sin LLM).

- Inyección de comando duplicado: NO se riega dos veces.

- Inyección de intent malicioso (humedad imposible, CO2 sin sensor): control-core rechaza.

- Pérdida de WiFi 6 horas: ESP32 entra en safe state local; al volver, catch-up.

- Reinicio de la Pi: agent-stub retoma; un único tick de catch-up resume el periodo perdido.

- Emergencia (temp 36°C): ESP32 actúa antes de que llegue el agente.

# 18. Dashboard público (V1.2)

El dashboard público no entra en V1.0. Entra cuando el sistema ya está vivo y la planta lleva días en el armario. Es la pieza para tu hija.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Hero | Nombre Tomatic, día actual, fase, especies, foto destacada |
| Cámara en vivo | Snapshot cada 60s con fade transition |
| Razonamiento del agente | Streaming del último razonamiento + intents propuestos |
| Decisiones del control-core | Intents aceptados, recortados o rechazados (transparencia) |
| Tarjetas sensores | Temp, humedad, VPD, soil×3, CO2 (si activo), lux, soil_temp |
| Estado actuadores | Indicadores ON/OFF + último comando + último ACK / state |
| Gráficas históricas | 24h / 7d / 30d / all-time |
| Timeline narrativa | Últimas 20 decisiones+ACKs con razón humana |
| Stats globales | Litros regados, kWh estimados, días autónomos consecutivos |
| Galería timelapse | Fotos día tras día desde germinación |
| About / cómo funciona | Página pedagógica con diagrama y enlace al repo |

### SSE endpoint

// app/api/stream/route.ts import { NextRequest } from "next/server"; import mqtt from "mqtt"; export async function GET(req: NextRequest) { const stream = new ReadableStream({ start(controller) { const client = mqtt.connect("mqtt://localhost:1883"); client.on("connect", () => { client.subscribe("tomatic/cabinet-a/sensors/+"); client.subscribe("tomatic/cabinet-a/commands/+/ack"); client.subscribe("tomatic/cabinet-a/agent/decisions"); }); client.on("message", (topic, payload) => { controller.enqueue(`data: ${JSON.stringify({ topic, payload: JSON.parse(payload.toString()) })}\n\n`); }); req.signal.addEventListener("abort", () => { client.end(); controller.close(); }); } }); return new Response(stream, { headers: { "Content-Type": "text/event-stream", "Cache-Control": "no-cache", "Connection": "keep-alive" } }); }

# 19. Modelo de configuración

YAML único validado con Zod. Cambios respecto a versiones anteriores: capacidades de actuador declaradas, runtime generic-node por defecto, CO2 OFF, prefijo cabinet, sección safety con default-off.

# /etc/tomatic/config.yaml — Tomatic v3 # Editado por la web operativa; no manipular a mano salvo emergencia. project: name: "Tomatic Carlos" cabinet_id: "cabinet-a" started_at: "2026-05-15" operator: "Carlos" public_url: "https://tomatic.example.com" plants: preset: "trophy_tomato" count: 3 species: "Solanum lycopersicum" variety: "Trophy" germinated_at: "2026-05-15" current_phase: "vegetative" expected_harvest: "2026-08-23" individual: - { id: 1, position: "front-left", pot_volume_l: 19 } - { id: 2, position: "front-right", pot_volume_l: 19 } - { id: 3, position: "back-center", pot_volume_l: 19 } environment: temperature: day: { target_c: 24, min_c: 21, max_c: 28 } night: { target_c: 19, min_c: 16, max_c: 22 } humidity: day: { target_pct: 65, min_pct: 55, max_pct: 75 } night: { target_pct: 70 } vpd: target_kpa: 1.0 min_kpa: 0.6 max_kpa: 1.4 co2: enabled: false target_ppm: 1000 max_ppm: 1500 requires: - "sensors.scd40.present == true" - "alarms.co2_independent == true" light: on_hour: 6 off_hour: 22 distance_to_canopy_cm: 50 watering: ml_per_event_min: 50 ml_per_event_max: 300 ml_per_day_max: 1500 cooldown_minutes: 60 soil_moisture_threshold_pct: 35 soil_moisture_target_pct: 65 pump_flow_ml_per_sec: 4.5 safety: require_float_switch: true require_check_valve: true pump_physical_max_runtime_s: 90 default_off_on_failure: pump: "off" co2: "off" humidifier: "off" heat_mat: "off" extractor: mode: "off_safe_documented" reason: "Sonoff T2 vía Z2M no controlable localmente desde ESP32." alert_channels: ["telegram"] mqtt: host: "localhost" port: 1883 username: "tomatic_bridge" password_env: "MQTT_PASSWORD" topic_prefix: "tomatic" z2m_prefix: "zigbee2mqtt" acl: "/etc/mosquitto/acl.tomatic" retain_policy: sensors: false commands: false command_acks: false alerts: false config: true heartbeat: true last_known_state: true actuators: light: { device: "zigbee2mqtt/luz_armario", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification" } extractor: { device: "zigbee2mqtt/extractor", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification" } intractor: { device: "zigbee2mqtt/intractor", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification" } heat_mat: { device: "zigbee2mqtt/manta_termica", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification" } humidifier: { device: "zigbee2mqtt/humidificador", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification", max_runtime_s_per_hour: 1800 } co2_solenoid: { device: "zigbee2mqtt/co2_solenoide", capabilities: ["on_off"], ack_mode: "observed_state_verification", enabled: false } pump: type: "metered_dispenser" capabilities: ["dispense_ml"] ack_mode: "transactional_ack" physical_max_runtime_s: 90 agent: runtime: "generic-node" provider: "anthropic" model: "claude-opus-4-7" api_key_env: "ANTHROPIC_API_KEY" cron_expr: "*/30 * * * *" jitter_minutes: 5 max_tokens_per_response: 4096 temperature: 0.3 prompt_caching: { enabled: true, cache_system_prompt: true } prompts: system_path: "/etc/tomatic/prompts/system.md" emergency_path: "/etc/tomatic/prompts/emergency.md" weekly_review_path: "/etc/tomatic/prompts/weekly_review.md" control_core: enabled: true loops: light: { enabled: true } water: { enabled: true } climate: { enabled: true } reject_intents_in_safe_state: true alerts: telegram: enabled: true bot_token_env: "TELEGRAM_BOT_TOKEN" chat_id: 123456789 thresholds: critical: temperature_max_c: 35 temperature_min_c: 10 humidity_min_pct: 30 humidity_max_pct: 90 soil_moisture_min_pct: 15 warning: temperature_max_c: 30 humidity_min_pct: 45 web_operativa: port: 3001 password_env: "ADMIN_PASSWORD" dashboard: enabled: false # se activa en V1.2 port: 3000

# 20. Decisiones de diseño y trade-offs

## Por qué control determinista primero

Una planta es un sistema biológico continuo de 100 días. Un LLM es una llamada de red intermitente. Apostar la supervivencia de la planta a que un LLM esté disponible y razone correctamente cada 30 minutos durante 100 días es un riesgo innecesario. Tomatic invierte la prioridad: el control-core mantiene la planta viva, la IA aporta calidad de decisión.

## Por qué propose_intent y no comandos directos

Los LLMs se equivocan, alucinan y son vulnerables a inyección de prompts. Convertir su salida en comandos físicos directos sin un filtro determinista es exponer hardware crítico al fallo del modelo. Con propose_intent, el peor escenario es un intent rechazado con motivo loggeado; sin él, el peor escenario es regar 1.5L de golpe.

## Por qué Vercel AI SDK desde V1.1

Construir desde el principio con un cliente multi-proveedor garantiza el agnosticismo prometido. El coste extra es bajo: la API de Vercel AI SDK es de las más limpias del ecosistema. Antes de V1.1, agent-stub no necesita LLM para validar el path.

## Por qué Claude Code se mantiene como cockpit

Channels, /loop, sub-agents y memoria persistente son imbatibles para experimentación interactiva. Pero usarlos como runtime crítico es confundir herramienta de desarrollo con producto.

## Por qué ESPHome único (sin MicroPython)

La premisa del proyecto es que la hija no toque código. Bajo esa restricción, MicroPython pierde su única ventaja teórica (ser “legible”) y queda lo malo: tener que mantener drivers, gestionar I2C, escribir el cliente MQTT y el LWT y el watchdog a mano. ESPHome elimina todo eso. El firmware se convierte en YAML declarativo de unas 80–120 líneas que cualquier LLM puede generar y mantener. Drivers nativos de SHT3x, SCD4x, BH1750, ADS1115 y DS18B20. OTA gratis. Logs por web. Para el caso de Tomatic — donde la inteligencia vive en el control-core en TypeScript, no en el firmware — ESPHome es la respuesta correcta sin matices.

## Por qué CO2 desactivado por defecto

CO2 sin sensor real es controlar una variable que no se mide. CO2 sin alarma independiente es un riesgo para personas en garaje cerrado. La exposición laboral de referencia para CO2 es 5.000 ppm TWA 8h, pero un proyecto hobby no debe automatizar CO2 sin sensor real más alarma local más interlock físico.

## Por qué SHT35 como único sensor primario de aire

La FS400-SHT35 que Carlos tiene es una sonda externa con cable, precisión típica ±2% RH y ±0.2°C, pensada para entornos húmedos sostenidos. Es lo suficientemente buena para no necesitar un BME280 de backup en V1.0. El SCD41 también reporta temp+humedad y sirve de cross-check natural en el dashboard sin coste adicional.

## Por qué BH1750 en fault detection

BH1750 mide lux (sensibilidad de ojo humano), no PPFD (energía PAR útil para fotosíntesis). La conversión depende del espectro y no es universal. Tomatic lo usa solo para detectar luz apagada cuando el calendario dice on. Para optimización fina, V1.x quantum sensor opcional.

## Por qué SQLite con WAL

Una sola escritura cada pocos minutos y muchas lecturas. WAL permite lecturas concurrentes con escrituras. Backups continuos con litestream. Migración futura a Postgres trivial cuando el proyecto crezca.

## Por qué prefijo tomatic/<cabinet-id>/... desde V1.0

Multi-armario llega antes de lo que parece. Empezar con prefijo de cabinet desde el día uno evita una migración dolorosa más tarde.

## Por qué web operativa en V1.0 y no CLI

Programar con IA reduce el coste de una UI a casi cero. Un CLI rico para calibrar capacitivos (ruidosos por naturaleza) es peor UX que una página con SSE en vivo. La disciplina arquitectónica que un CLI forzaría se consigue con la regla R10: toda operación vive en core-ops como funciones puras, la web es solo cliente.

# 21. Estructura del repositorio

tomatic/ ├── README.md ├── LICENSE # MIT ├── CONTRIBUTING.md ├── docs/ │ ├── start-here.md │ ├── architecture.md │ ├── safety.md │ ├── daughter-mode.md │ ├── hardware.md │ ├── installation.md │ ├── plant-presets.md │ └── decisions/ # ADRs (decisiones tomadas durante implementación) │ ├── apps/ │ ├── web/ # Next.js — web operativa (V1.0+) y dashboard público (V1.2+) │ ├── agent-runner/ # Vercel AI SDK + cron + systemd (V1.1+) │ ├── agent-stub/ # YAML loader, sin LLM (V1.0) │ ├── claude-cockpit/ # .mcp.json + CLAUDE.md (solo dev) │ └── simulator/ # fake-esp32 + fake-plant │ ├── packages/ │ ├── core-ops/ # API operativa pura: la única puerta │ ├── control-core/ # reglas, safety, planner, loops │ ├── mqtt-bridge/ # ingest + command queue + state verification │ ├── plant-mcp-server/ # tools propose_* (V1.1+) │ ├── db/ # drizzle schema + migrations + WAL │ └── shared/ # Zod schemas, types │ ├── firmware/ │ └── esphome/ │ ├── tomatic-esp32.yaml # firmware único (declarativo) │ ├── secrets.yaml # wifi, mqtt, ota (gitignored) │ └── README.md │ ├── presets/ │ ├── trophy-tomato.yaml │ ├── cherry-tomato.yaml │ ├── lettuce.yaml │ └── strawberry.yaml │ ├── prompts/ │ ├── system.md │ ├── emergency.md │ └── weekly-review.md │ ├── hardware/ │ ├── BOM-basic.md │ ├── BOM-reliable.md │ ├── wiring/ │ ├── safety-checklist.md │ └── enclosure.stl │ ├── docker/ │ ├── docker-compose.yml │ ├── docker-compose.sim.yml │ └── mosquitto.conf │ ├── scripts/ │ ├── install.sh │ ├── flash-esp32.sh # invoca ESPHome dashboard │ ├── acceptance-test-pump.sh │ ├── acceptance-test-retain.sh │ └── backup.sh │ ├── tests/ │ ├── e2e/ │ ├── integration/ │ └── unit/ │ └── .github/workflows/ ├── test.yml ├── sim-soak.yml # 100 días simulados en CI └── release.yml

# 22. Roadmap por hitos

Tres tracks: V1.0-kernel (fundación), V1.1-agentic (LLM real), V1.2-public (dashboard bonito). Cada hito termina con su prueba de aceptación.

## V1.0-kernel — Fundación

| Hito | Entregable | Aceptación | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| H0. Schemas + DB | Zod schemas + drizzle migrations + SQLite WAL | Migrar y rollback funciona; types compartidos | 0.5 sem |
| H1. mqtt-bridge | Ingest sensors → SQLite + command queue + state machine | Sensores fake aparecen en SQLite | 1 sem |
| H2. Idempotencia comandos | command_id + TTL + ACK/state verification + dedup ESP32 | acceptance-test-pump.sh PASS (count=1) | 1 sem |
| H3. Política retain | Reglas implementadas + test CI | acceptance-test-retain.sh PASS | 0.2 sem |
| H4. control-core | Reglas + planner + 3 loops sin LLM | 100 días simulados sin matar planta | 1.5 sem |
| H5. core-ops | API pública de operaciones puras | Cobertura tests >80% y sin SQL fuera de core-ops | 0.5 sem |
| H6. simulator | fake-esp32 + fake-plant + escenarios | pnpm dev:sim arranca; 6 casos de prueba pasan | 1 sem |
| H7. Observabilidad | /healthz /readyz /metrics en bridge, control-core, web | curl OK + métricas mínimas presentes | 0.3 sem |
| H8. agent-stub | YAML loader + lock por cabinet | Path end-to-end intent→commands→ACK→DB OK | 0.5 sem |
| H9. Web operativa | Calibración + safety + override + logs + métricas | Calibración guiada de soil_1 funciona en sim | 1.5 sem |
| H10. Firmware ESP32 (ESPHome) | tomatic-esp32.yaml con sensores reales + bomba con ACK + safety local | ESP32 real cumple acceptance-test-pump.sh por OTA | 1 sem |
| H11. Cierre V1.0 | Soak test 100 días en sim + integración firmware real + docs | Soak + acceptance + safety checklist firmados | 0.5 sem |

## V1.1-agentic — LLM real

| Hito | Entregable | Aceptación | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| H12. plant-mcp-server | Tools propose_* + lectura + Zod | MCP Inspector lista tools; intents llegan a SQLite | 1 sem |
| H13. agent-runner | Vercel AI SDK + cron + catch-up + systemd | Tick programado + alerta interrumpe con lock | 1 sem |
| H14. Cockpit Claude Code | .mcp.json + CLAUDE.md + permisos restringidos | Cockpit puede leer y proponer, no ejecutar | 0.3 sem |
| H15. Provider switch | Anthropic / OpenAI / Ollama detrás de la misma config | Cambiar 3 líneas y reiniciar agent → sigue | 0.5 sem |
| H16. Cierre V1.1 | Soak test 100 días con LLM real en sim | Sin intervención manual durante el soak | 1 sem |

## V1.2-public — Para tu hija

| Hito | Entregable | Aceptación | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| H17. Cámara + snapshot service | Logitech 4K + tool capture_camera_image | Imagen viva en MCP y en disco cada 60s | 0.5 sem |
| H18. Dashboard público | Hero, sensores, cámara, timeline, gráficas | URL pública con HTTPS 24/7 | 1.5 sem |
| H19. Timelapse + galería | Servicio que compone vídeos diarios y mensuales | Vídeo de N días disponible | 0.5 sem |
| H20. Open source polish | Docs, presets, vídeo demo, CI/CD release | Release 1.0 pública en GitHub | 1 sem |

# 23. Ejecución paso a paso

Esta sección está pensada para ser leída por otro LLM como instrucciones literales. Cada paso indica el comando a ejecutar y los archivos a crear. Los archivos detallados (más de unas pocas líneas) viven en docs/blueprints/ del repo.

## Día 0 — Bootstrap del repo

- git init tomatic && cd tomatic

- Crear pnpm-workspace.yaml con apps/* y packages/*.

- Configurar biome para lint + format unificados.

- Configurar tsconfig.base.json con strict: true, noUncheckedIndexedAccess: true.

- Añadir GitHub Actions: .github/workflows/test.yml que ejecuta pnpm install + pnpm test.

Aceptación día 0 pnpm install ejecuta sin errores. pnpm typecheck pasa con todo vacío. Push a main dispara CI verde.

## H0 — Schemas y DB

- Crear packages/shared con Zod schemas: SensorReading, Intent, Command, AckTransactional, StateVerificationResult, SafetyState, OverrideInput.

- Crear packages/db con drizzle schema según capítulo 10.

- Añadir migración 0001_init.sql.

- Configurar better-sqlite3 con PRAGMA journal_mode=WAL.

- Tests vitest: schema valida y rechaza payloads malformados.

Aceptación H0 pnpm --filter @tomatic/db migrate y migrate:rollback funcionan. Vitest verde en @tomatic/shared y @tomatic/db.

## H1 — mqtt-bridge

- Crear packages/mqtt-bridge con cliente mqtt.js, suscripción a tomatic/+/sensors/#.

- Persistir sensor_readings en SQLite con backpressure básico (cola en memoria).

- Implementar command queue: insert en commands con status='requested' y publish en MQTT.

- Tracker de ACK transaccional para topic /commands/+/ack.

- Tracker de state verification para topics zigbee2mqtt/+/  : guarda observed_state, compara con desired_state.

- Exponer /healthz, /readyz, /metrics.

Aceptación H1 Publicando un mensaje en tomatic/cabinet-a/sensors/temperature_air aparece una fila en sensor_readings en menos de un segundo. Métrica tomatic_mqtt_connected = 1.

## H2 — Idempotencia de comandos

- Implementar dedup por command_id en mqtt-bridge: si ya existe en commands con status final, no re-emitir.

- Implementar TTL: si issued_at + ttl_ms < now en el momento de procesar, marcar status='timeout'.

- Crear scripts/acceptance-test-pump.sh según capítulo 6 (con simulator, no hardware todavía).

- Conectar al CI: el job acceptance-test-pump debe pasar en cada PR.

Aceptación H2 acceptance-test-pump.sh devuelve count=1 incluso si se publica el mismo command_id dos veces. Si TTL caduca, status final = 'timeout' y métrica timeout incrementa.

## H3 — Política de retain

- Implementar wrapper publish() en mqtt-bridge que respeta retain_policy del config.

- Crear scripts/acceptance-test-retain.sh que verifica que no hay mensajes retained en topics de comandos.

Aceptación H3 acceptance-test-retain.sh PASS (count = 0 mensajes retained en commands/+).

## H4 — control-core

- Crear packages/control-core con reglas (cap. 7).

- Implementar submitIntent: valida, decide, planifica, devuelve IntentDecision.

- Implementar light loop: cron interno que emite command light.set_state según ciclo del config.

- Implementar water loop: chequea soil_moisture y emite intent watering si umbral.

- Implementar climate loop: chequea VPD y emite intent humidify o ventilate.

- Tests vitest: cada regla con casos válidos e inválidos. Soak test simulado de 100 días.

Aceptación H4 Soak test de 100 días simulados pasa sin que la fake-plant muera y sin violación de reglas. Cobertura de tests > 80% en control-core.

## H5 — core-ops

- Crear packages/core-ops con la API del capítulo 8.

- Implementar acquireAgentLock / releaseAgentLock contra agent_locks.

- Audit interno: grep en apps/web no debe encontrar import de mqtt.js o better-sqlite3 directamente.

Aceptación H5 grep -R "better-sqlite3\¦mqtt.connect" apps/ devuelve 0 líneas. Tests de core-ops con cobertura > 80%.

## H6 — Simulator

- Crear apps/simulator con fake-esp32 (publica sensores) y fake-plant (modela respuesta a actuadores).

- Añadir docker-compose.sim.yml que levanta mosquitto + bridge + control-core + simulator + web.

- Definir 6 escenarios YAML: 100 días, dup command, intent malicioso, wifi loss, pi reboot, emergencia.

Aceptación H6 pnpm dev:sim arranca todo y la web responde en localhost:3001. Los 6 escenarios documentados pasan en CI (workflow sim-soak.yml).

## H7 — Observabilidad

- Implementar /healthz, /readyz, /metrics en bridge, control-core, agent-stub y web.

- Métricas mínimas según capítulo 9.

- Endpoint en web operativa que muestra el snapshot de métricas.

Aceptación H7 curl http://localhost:PUERTO/metrics devuelve la lista mínima en cada servicio. Web operativa muestra panel resumen leyendo /metrics.

## H8 — agent-stub

- Crear apps/agent-stub que carga apps/agent-stub/intents.yaml y los inyecta a core-ops.submitIntent en los tiempos definidos.

- Adquirir lock por cabinet antes de cada inyección.

- Persistir resultado en intents y emitir intents en agent/decisions.

Aceptación H8 Path completo intent → control-core → command → ACK fake → SQLite → dashboard, todo visible en la web operativa. Si dos stubs intentan correr a la vez, el segundo aborta por lock.

## H9 — Web operativa

- Crear apps/web con Next.js 15 + NextAuth + shadcn/ui.

- Página /calibration con asistente paso a paso por sensor y SSE de raw.

- Página /safety con estado, intents recientes y override.

- Página /logs con stream filtrable.

- Página /metrics con snapshot de health.

- Botón Run pump acceptance test en /safety que llama a coreOps.runPumpAcceptanceTest().

Aceptación H9 Calibración guiada de soil_1 termina con dry_raw y wet_raw guardados en config y verificables en SQLite. Override luz off durante 5 min funciona y vuelve solo (TTL).

## H10 — Firmware ESP32 (ESPHome)

- Levantar ESPHome Builder en Docker (ver capítulo 13). Acceder a localhost:6052.

- Crear firmware/esphome/tomatic-esp32.yaml siguiendo el esqueleto del capítulo 12.

- Crear firmware/esphome/secrets.yaml con WiFi, MQTT, OTA password (gitignored).

- Primer flasheo por USB con ESPHome Web (web.esphome.io) o desde el Builder.

- Tras primer arranque, configurar WiFi vía captive portal Tomatic-Setup.

- Verificar que el ESP32 publica en tomatic/cabinet-a/sensors/+ y que aparecen filas en SQLite.

- Ajustar direcciones DS18B20 detectadas en el primer scan de ESPHome y commit.

- Calibrar sensores capacitivos desde la web operativa (paso del hito H9).

- Implementar handler MQTT del comando pump.dispense (script ESPHome o componente custom mínimo).

- Verificar safe state local: cortar WiFi, simular temp >35°C, comprobar que la bomba queda OFF.

Aceptación H10 ESP32 real publicando sensores estables 48h sin caídas no recuperadas. acceptance-test-pump.sh contra hardware real PASS (count=1). OTA desde ESPHome Builder funciona sin tocar el cable USB.

## H11 — Cierre V1.0

- Soak test de 100 días simulados con firmware real conectado al bridge.

- Safety checklist firmado: float switch, válvula antirretorno, max-runtime físico, IP54.

- Documentación: docs/start-here.md, docs/safety.md, docs/installation.md.

Aceptación H11 — V1.0 cerrado Soak 100 días sin matar planta ni violar reglas. Hardware safety firmado. Acceptance tests del pump y del retain en verde.

## V1.1 y V1.2

La ejecución de V1.1 (MCP + agent-runner + LLM real) y V1.2 (dashboard bonito + cámara + timelapse) sigue la misma estructura: hitos H12–H20 con sus pruebas de aceptación según capítulo 19. Cada hito empieza solo cuando el anterior está cerrado.

# 24. Modo hija: dos planos, un proyecto

Tomatic separa explícitamente lo que tu hija puede tocar y aprender de lo que tiene que estar fuera de su alcance hasta ser mayor.

## Plano físico

| Plano hija (con supervisión) | Plano adulto (Carlos) |
| --- | --- |
| 3.3V — sensores | 220V — Sonoff T2, regleta, diferencial |
| MQTT inspector, gráficas, journal | Caddy, secrets, ACL Mosquitto, OTA |
| Calibración de soil con vasos de agua | Bomba a depósito, válvula antirretorno |
| Ver decisiones del LLM en el dashboard | CO2 (cuando proceda) con alarma física |
| Fotos diarias y timelapse | Backups, recovery de la Pi |

## Módulos educativos

- La planta habla — leer temperatura y humedad en MQTT y verlas cambiar al abrir el armario.

- La planta tiene sed — calibrar un sensor de suelo (aire seco, agua) usando el wizard de la web.

- El robot decide — comparar regla fija (control-core) con razonamiento LLM (agent-runner) en la misma situación.

- Diario de la planta — tomar foto, escribir entrada al journal, verla aparecer en el dashboard.

- La IA se equivoca — provocar un intent malo (humedad imposible, riego en cooldown) y ver al control-core rechazarlo con razón humana.

Lo que esto enseña Ciencia: biología vegetal observable día a día. Sistemas distribuidos: sensores → bus → decisión → actuador → ACK. Pensamiento crítico: la IA propone, las reglas verifican. Responsabilidad: 220V y agua no se tocan sin el adulto. La separación de planos es la regla, no una sugerencia.

# 25. Bill of Materials

## Hardware que Carlos ya tiene (BOM Basic)

Esta es la lista exacta del hardware ya disponible en casa de Carlos a fecha de mayo 2026.

| Componente | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Spider Farmer 120×120×200cm tienda | 1 | Comprado |
| Spider Farmer SF4000 LED 450W | 1 | Comprado |
| Spider Farmer ventilación 6" kit (extractor + intractor) | 2 | Comprado |
| Spider Farmer clip fan ×2 | 1 | Comprado |
| Bomba peristáltica G628-1 12V | 1 | Comprado |
| FZONE 2.5L CO2 + solenoide | 1 | Comprado (DESACTIVADO en V1.0) |
| Bidón Tayg 20L con grifo | 1 | Comprado |
| Belkin regleta 6 tomas protegida | 1 | Comprado |
| Caja IP54 para ESP32 | 1 | YA tiene |
| — | — | — |
| Sonda FS400-SHT35 (temp + humedad) | 1 | Comprado · I2C @ 0x44 |
| Sensirion SCD41 (CO2 + temp + humedad) | 1 | Comprado · I2C @ 0x62 · LECTURA en V1.0 |
| BH1750 / GY-302 (varios) | Varios | Comprado · I2C @ 0x23 / 0x5C |
| ADS1115 ADC 16-bit 4 canales | 1 | Comprado · I2C @ 0x48 |
| Capacitive Soil Moisture v1.2 | ≥3 | Comprado · analógico vía ADS1115 |
| DS18B20 sondas impermeables | 2 | Comprado · 1-Wire GPIO 4 |
| Sensor inundación Aqara (Zigbee) | 1 | Comprado · vía Z2M |
| — | — | — |
| Sonoff T2 Zigbee ×6 | 6 | Ya emparejados con Z2M |
| Raspberry Pi 5 | 1 | Ya operativa con Z2M |
| Cámara Logitech 4K USB | 1 | Disponible |
| QNAP NAS con Docker | 1 | Disponible |
| ESP32 DevKit V1 | Varios | Carlos ya los tiene |
| Cables Dupont 40 pines ×3, resistencias 4.7kΩ, válvulas retención 3mm ×10 | 1 pack c/u | Comprado |

## BOM Pendiente — comprar antes de plantas reales

Bloqueante para V1.0 Sin estos elementos, no se introducen plantas reales en el armario.

| Componente | Función | Precio aprox. |
| --- | --- | --- |
| Float switch para depósito 20L | Interlock por software: bomba bloqueada si depósito vacío. | 8–15 € |
| Verificar válvulas antirretorno | Carlos ya tiene 'válvulas retención 3mm ×10'. Verificar que encajan en el tubo de la G628. Si el tubo es 6mm, comprar válvulas antirretorno 6mm adicionales. | 0–10 € |

## BOM Diferido a V1.x — defensa en profundidad

No bloqueante para V1.0 El proyecto puede arrancar V1.0 sin estos elementos. Quedan documentados para añadir cuando proceda.

| Componente | Función | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Relé temporizado físico (max-runtime hardware bomba) | Corta bomba en hardware tras N segundos pase lo que pase, independiente del software. | V1.x defensa profunda |
| Sensor SCD41 ya disponible — falta alarma CO2 independiente | Detector audible de CO2 enchufado en garaje, NO conectado al ESP32. Requisito para activar el solenoide CO2. | Cuando se active CO2 |
| UPS pequeña (300–600 VA) para Pi y ESP32 | Sobrevivir cortes eléctricos cortos. | V1.x si el suministro es inestable |
| Quantum sensor PPFD (Apogee SQ-500 o similar) | Optimización fina de luz por canopy. BH1750 sigue como fault detection. | V1.6 o más adelante |
| Multiplexor I2C TCA9548A | Solo si Carlos quiere usar más de 2 BH1750/GY-302 en el mismo bus. | Solo si se necesita |
| ESP32 de repuesto pre-flasheado | Si se muere uno a mitad de cultivo, no esperas a Amazon. | Recomendable opcional |

## Notas sobre actuadores

- Sonoff T2 Zigbee = interruptores remotos, no relés temporizados físicos. Cortan corriente cuando el software lo manda; NO actúan independientemente del software. La regla R5 (default-off eléctrico) y el TTL de comandos protegen el 99% de los casos. Defensa adicional vía relé temporizado físico es V1.x.

- Bomba G628 conectada al ESP32 directamente, no vía Sonoff. ACK transaccional emitido por ESPHome. El switch GPIO 18 tiene un on_turn_on con delay 90s + turn_off para garantizar máximo de 90s pase lo que pase.

- CO2 solenoide del FZONE: instalado pero enabled: false en config V1.0. Se activa cuando Carlos compre la alarma CO2 independiente, según regla R6.

## Costes recurrentes estimados

| Concepto | Coste mensual |
| --- | --- |
| API LLM con prompt caching | 3–7 € |
| API LLM sin caching (referencia) | 20–40 € |
| Electricidad (LED 16h/día + ventilación + bomba) | 20–35 € |
| Agua (~1.5 L/día riego) | 1–2 € |
| Sustrato y fertilizantes prorrateados | 5–10 € |
| Hosting Vercel dashboard | 0 € (free tier) |
| TOTAL estimado | 29–54 €/mes |

# 26. Alternativas sin Docker

Tomatic v3.2 está diseñado en Docker porque es la forma más limpia y reproducible de desplegarlo. Pero hay personas que no pueden o no quieren usar contenedores: NAS muy antiguos, hosts con poca RAM, restricciones corporativas, o simplemente preferencia personal. Este capítulo describe cómo desplegar Tomatic sin Docker. No es la ruta recomendada, pero es viable.

Aviso Este capítulo NO es para usuarios con Docker disponible. Si tienes QNAP NAS, Raspberry Pi 5, Synology o cualquier máquina moderna con Docker, usa el capítulo 13. Sin Docker, las actualizaciones, los backups y el debug se complican notablemente. Tomatic seguirá funcionando, pero la operación es menos cómoda y los tests de regresión son más difíciles.

## Mapa de servicios → instalación nativa

| Servicio | Cómo instalarlo nativo | Plataforma típica |
| --- | --- | --- |
| Mosquitto MQTT | apt install mosquitto mosquitto-clients (Linux) o instalador oficial (Windows) | Linux/Windows/macOS |
| mqtt-bridge / control-core / agent-runner | Node.js LTS + pnpm + systemd unit por servicio | Linux con systemd |
| web operativa | Next.js 15 build + Node.js, gestionado por systemd o pm2 | Linux/Windows |
| ESPHome Builder | pip install esphome y esphome dashboard config/ | Linux/Windows con Python 3.10+ |
| SQLite | Archivo local, sin servicio. Usar litestream nativo si se quiere replicación. | Cualquiera |
| Caddy reverse proxy | Binario único de caddyserver.com | Linux/Windows |

## Ruta sin Docker en Raspberry Pi 5

Es la más realista de las alternativas porque la Pi ya tiene Linux y systemd. Apta si Carlos quiere evitar Docker en la Pi pero acepta gestionar servicios systemd a mano.

- Pi 5 con Raspberry Pi OS 64-bit. Actualizar: sudo apt update && sudo apt upgrade -y.

- Instalar dependencias: sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients sqlite3 git python3-pip nodejs npm

- Instalar pnpm: sudo npm install -g pnpm

- Instalar ESPHome: sudo pip install esphome --break-system-packages

- Configurar Mosquitto en /etc/mosquitto/mosquitto.conf con ACL para Tomatic.

- Clonar repo en /opt/tomatic, ejecutar pnpm install, pnpm build.

- Crear systemd units para mqtt-bridge, control-core, web operativa, agent-runner.

- Lanzar ESPHome Builder en modo daemon: esphome dashboard /opt/tomatic/firmware/esphome/ &

- Acceder a http://PI_IP:6052 para Builder y http://PI_IP:3001 para web operativa.

Costes ocultos de la ruta nativa Cada actualización requiere: git pull + pnpm install + pnpm build + systemctl restart de cada servicio. Con Docker es docker compose pull && up -d. Si una dependencia del sistema (Node.js, Python, librerías) entra en conflicto, depurar es duro. Docker te aísla de eso. Backups del SQLite los gestionas a mano con cron + rsync o litestream nativo. El equipo de Tomatic publica imágenes Docker, no paquetes Debian. La instalación nativa va siempre detrás de la versión actual.

## Ruta sin Docker en Windows (no recomendada)

Posible pero frágil. Windows no tiene systemd. Tendrás que usar NSSM o las propias tareas programadas para arrancar los servicios. La gestión es manual y los logs se distribuyen entre Visor de eventos y archivos.

- Instalar Node.js LTS, Git, Python 3.11, Mosquitto para Windows.

- Instalar pnpm: npm install -g pnpm.

- Instalar ESPHome: pip install esphome.

- Instalar NSSM (nssm.cc) para registrar cada servicio Tomatic como servicio Windows.

- Cada actualización requiere reconstruir, parar el servicio NSSM, copiar binarios, arrancar.

Recomendación final Si llegas hasta aquí buscando alternativa a Docker, considera primero: ¿de verdad no puedo? Docker en QNAP, Synology, UnRAID, Pi y Windows funciona sin sorpresas. La ruta nativa es válida pero pierdes la garantía de que tu instalación coincide con la del repo. El stack agéntico depende de muchos componentes — un drift de versiones puede traer bugs sutiles que no se reproducen en CI.

# 27. Roadmap futuro

## V1.3 — Modelos locales

- Variante 100% local con Ollama (Qwen 2.5 32B, Llama 3.3 70B). Funciona offline.

- Documentar trade-offs de calidad vs privacidad y coste.

## V1.4 — Multi-cabinet

- Soporte de varios armarios con sus propios ESP32 (cabinet-a, cabinet-b).

- agent-runner con vista por cabinet y vista global.

## V1.5 — Plant presets community

- presets/community/ con configuraciones validadas por usuarios.

- Snapshots compartibles de 100 días (sensores + intents + cosecha).

## V1.6 — Quantum sensor PPFD

- Integración Apogee SQ-500 para optimización fina de luz.

- BH1750 sigue como fault detection.

## V2.0 — Visión computacional

- Modelo local detecta plagas, deficiencias y frutos maduros.

- Resultados publicados en MQTT como sensores virtuales.

## V2.1 — Robotics

- Brazo robótico para podar y cosechar; integración ROS2 vía MQTT.

# 28. Cierre

Tomatic v3 es el documento maestro del proyecto. Recoge dos rondas de revisión técnica externa y consolida una arquitectura ejecutable, no una arquitectura aspiracional.

La columna vertebral está clara: control-core determinista que mantiene viva la planta sin LLM; comandos físicos con identidad e idempotencia; ACK transaccional para hardware propio y state verification para Z2M; default-off ante cualquier modo de fallo; observabilidad desde el primer commit; web operativa en V1.0; LLM real en V1.1 vía MCP + Vercel AI SDK; dashboard bonito y storytelling público en V1.2.

El siguiente paso técnico no es el firmware del ESP32. Es el hito H0: schemas + DB + workspace. A partir de ahí, los hitos van encadenados, cada uno con su prueba de aceptación, hasta que la primera planta real entra en el armario y los primeros tomates salen.

Tomatic — agentic grow system, safe by default. Documento maestro v3.2 · Mayo 2026.